## Dados
Projeto | Empresa Executante | Data Programacao | Status Programacao | Tipo Intervencao | Numero PowerON | Equipamentos | Regiao | Horario Inicio | Horario Fim | Contratada
DMP/A.LES.25.01999 | Substituição de Poste em Mau Estado | 2026-09-24 | Liberado para Execução | PIE | 16805104 | 356ET161441 | LES | 2026-09-24 23:30 | 2026-09-25 03:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00654 | Ligação Nova | 2026-09-24 | Liberado para Execução | PIE | 16793363 | 151ET015755 | NOR | 2026-09-24 10:00 | 2026-09-24 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.25.01146 | Rede Compacta | 2026-09-24 | Liberado para Execução | PIE | 16791223 | 010ET046844 | LES | 2026-09-24 10:00 | 2026-09-24 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.01147 | Rede Compacta | 2026-09-24 | Liberado para Execução | PIE | 16791223 | 010ET056930 | LES | 2026-09-24 10:00 | 2026-09-24 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.26.01045 | Rede Compacta | 2026-09-24 | Liberado para Execução | PIE | 16840198 | 356ET054211 | LES | 2026-09-24 10:00 | 2026-09-24 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.01046 | Rede Compacta | 2026-09-24 | Liberado para Execução | PIE | 16840198 | 356ET054211 | LES | 2026-09-24 10:00 | 2026-09-24 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.NOR.26.00239 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-24 | Liberado para Execução | FI | 16784017 | DJGPR0102 | NOR | 2026-09-24 11:00 | 2026-09-24 15:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00244 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-24 | Liberado para Execução | FI | 16784017 | DJGPR0102 | NOR | 2026-09-24 11:00 | 2026-09-24 15:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00781 | Alteração de Carga | 2026-09-24 | Liberado para Execução | PIE | 16791678 | 152ET033835 | NOR | 2026-09-24 10:00 | 2026-09-24 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.OES.25.07376 | Religador Automático | 2026-09-24 | Liberado para Execução | PIE | 16823762 | 253ET045341 | oes | 2026-09-24 10:00 | 2026-09-24 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00657 | Alteração de Carga | 2026-09-24 | Liberado para Execução | FI | 16779188 | 354ET012346 | NOR | 2026-09-24 10:00 | 2026-09-24 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00241 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-24 | Liberado para Execução | FI | 16784017 | DJGPR0102 | NOR | 2026-09-24 11:00 | 2026-09-24 15:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.03154 | Rede Compacta | 2026-09-24 | Liberado para Execução | FI | 16789883 | 251ET022376 | NOR | 2026-09-24 10:00 | 2026-09-24 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.03155 | Rede Compacta | 2026-09-24 | Liberado para Execução | FI | 16789883 | 251BF115216 | NOR | 2026-09-24 10:00 | 2026-09-24 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00469 | Ligação Provisória | 2026-09-24 | Liberado para Execução | FI | 16773911 | 351ET078611 | NOR | 2026-09-24 10:00 | 2026-09-24 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.02160 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-09-24 | Liberado para Execução | FI | 16779339 | 354ET143045 | NOR | 2026-09-24 10:00 | 2026-09-24 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.01174 | Alteração de Carga | 2026-09-24 | Liberado para Execução | FI | 16785419 | 355ET011059 | LES | 2026-09-24 10:30 | 2026-09-24 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DAC/A.LES.26.01123 | Ligação Nova | 2026-09-24 | Liberado para Execução | FI | 16779559 | 355ET020274 | LES | 2026-09-24 10:30 | 2026-09-24 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DAC/A.LES.26.01125 | Ligação Nova | 2026-09-24 | Liberado para Execução | FI | 16785708 | 355IP21J097 | LES | 2026-09-24 10:30 | 2026-09-24 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DAC/A.NOR.25.01211 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-24 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET141683 | NOR | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-24 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.26.01010 | Rede Compacta | 2026-09-25 | Liberado para Execução | PIE | CANCELADO | ET-166613 | LES | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.LES.26.00950 | Ligação Nova | 2026-09-25 | Liberado para Execução | FI | 16828857 | 356ET079301 | LES | 2026-09-25 09:40 | 2026-09-25 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00178 | Ligação Nova | 2026-09-25 | Liberado para Execução | FI | 16785464 | 010ET012668 | ABC | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00235 | Ligação Provisória | 2026-09-25 | Liberado para Execução | PIE | 16806429 | 257ET121333 | NOR | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00833 | Alteração de Carga | 2026-09-25 | Liberado para Execução | PIE | 16806864 | 354CF003213 | NOR | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.OES.25.08004 | Religador Automático | 2026-09-25 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 253CF014851 | oes | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00940 | Alteração de Carga | 2026-09-25 | Liberado para Execução | FI | 16786794 | 354BF052803 | NOR | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00412 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-09-25 | Liberado para Execução | FI | 16817493 | 351ET037570 | NOR | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00413 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-09-25 | Liberado para Execução | FI | 16817493 | 351ET037570 | NOR | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00466 | Ligação Nova | 2026-09-25 | Liberado para Execução | PIE | 16806061 | 257ET015574 | NOR | 2026-09-25 12:00 | 2026-09-25 16:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00958 | Remoção de Poste | 2026-09-25 | Liberado para Execução | BRA | 16834774 | 353ET026033 | LES | 2026-09-25 09:30 | 2026-09-25 15:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.21.27568 | Substituição de Poste em Mau Estado | 2026-09-25 | Liberado para Execução | BRA | 16834488 | 015ET229705 | LES | 2026-09-25 09:30 | 2026-09-25 15:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.NOR.25.06364 | Reforma de Rede Secundária | 2026-09-25 | Liberado para Execução | FI | 16789931 | 354ET051617 | NOR | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.01055 | Reforma de Rede Secundária | 2026-09-25 | Liberado para Execução | FI | 16789931 | 354ET051617 | NOR | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.01056 | Reforma de Rede Secundária | 2026-09-25 | Liberado para Execução | FI | 16789931 | 354ET051617 | NOR | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01479 | Ligação Nova | 2026-09-25 | Liberado para Execução | FI | 16786144 | 257BF061056 | NOR | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 12:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.01367 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-09-25 | Liberado para Execução | FI | 16785559 | 251ET120822 | NOR | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.01120 | Alteração de Carga | 2026-09-25 | Liberado para Execução | FI | 16790375 | 355BF055306 | LES | 2026-09-25 10:30 | 2026-09-25 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DAC/A.LES.26.01153 | Ligação Nova | 2026-09-25 | Liberado para Execução | FI | 16790961 | 355ET023364 | LES | 2026-09-25 10:30 | 2026-09-25 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DAC/A.LES.26.00601 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-09-25 | Liberado para Execução | FI | 16817918 | 353ET010661 | LES | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00600 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-09-25 | Liberado para Execução | FI | 16817918 | 353ET010661 | LES | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00512 | Ligação Nova | 2026-09-25 | Liberado para Execução | BRA | 16834733 | 251CF060981 | NOR | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.22.01917 | Rede Compacta | 2026-09-25 | Liberado para Execução | BRA | RESOLVIDO | 356ET093224 | LES | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 16:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.NOR.22.05198 | Rede Compacta | 2026-09-26 | Liberado para Execução | PIE | 16816150 | 251ET030587 | NOR | 2026-09-26 10:00 | 2026-09-26 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.22.05199 | Rede Compacta | 2026-09-26 | Liberado para Execução | PIE | 16816150 | 251ET030587 | NOR | 2026-09-26 10:00 | 2026-09-26 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.26.01921 | Religador Automático | 2026-09-26 | Liberado para Execução | FI | 16817174 | 356ET161606 | LES | 2026-09-26 10:30 | 2026-09-26 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DAC/A.LES.25.01220 | Ligação Nova | 2026-09-26 | Liberado para Execução | PIE | 16817723 | 352ET023358 | LES | 2026-09-26 09:50 | 2026-09-26 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01100 | Ligação Nova | 2026-09-26 | Liberado para Execução | PIE | 16817723 | 352ET023358 | LES | 2026-09-26 09:50 | 2026-09-26 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00184 | Ligação Nova | 2026-09-26 | Liberado para Execução | PIE | 16813600 | 015ET078031 | ABC | 2026-09-26 00:30 | 2026-09-26 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.24.00829 | Ligação Nova | 2026-09-26 | Liberado para Execução | FI | 16816947 | 353ET044838 | LES | 2026-09-26 09:00 | 2026-09-26 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00824 | Migração para Média Tensão | 2026-09-26 | Liberado para Execução | FI | 16817231 | 353ET040246 | LES | 2026-09-26 10:00 | 2026-09-26 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.23.04118 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-09-26 | Liberado para Execução | FI | 16817231 | 353ET040246 | LES | 2026-09-26 10:00 | 2026-09-26 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00831 | Migração para Média Tensão | 2026-09-26 | Liberado para Execução | FI | 16817231 | 353ET040246 | LES | 2026-09-26 10:00 | 2026-09-26 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.OES.25.07941 | Religador Automático | 2026-09-26 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 253CF017844 | oes | 2026-09-26 10:00 | 2026-09-26 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.23.03923 | Segurança Operativa | 2026-09-26 | Liberado para Execução | FI | 16817372 | 356ET029449 | LES | 2026-09-26 14:30 | 2026-09-26 16:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00887 | Ligação Nova | 2026-09-26 | Liberado para Execução | FI | 16821669 | 354ET094676 | NOR | 2026-09-26 09:30 | 2026-09-26 12:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00907 | Ligação Nova | 2026-09-26 | Liberado para Execução | FI | 16821560 | 354ET001057 | NOR | 2026-09-26 11:00 | 2026-09-26 15:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.SUL.26.00608 | Alteração de Carga | 2026-09-26 | Liberado para Execução | FI | 16818533 | 151BF027739 | Sul | 2026-09-26 10:00 | 2026-09-26 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.26.02816 | Religador Automático | 2026-09-26 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 355ET072321 | LES | 2026-09-26 09:00 | 2026-09-26 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DMP/A.LES.25.00976 | Religador Automático | 2026-09-27 | Liberado para Execução | PIE | 16824720 | 353ET052978 | LES | 2026-09-27 10:30 | 2026-09-27 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DMP/A.LES.26.01949 | Religador Automático | 2026-09-27 | Liberado para Execução | PIE | 16833606 | 356ET006621 | LES | 2026-09-27 10:30 | 2026-09-27 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DMP/A.LES.26.02699 | Religador Automático | 2026-09-27 | Liberado para Execução | PIE | 16828996 | 355EP007090 | LES | 2026-09-27 10:30 | 2026-09-27 12:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DAC/A.LES.26.00871 | Ligação Nova | 2026-09-27 | Liberado para Execução | PIE | 16828193 | 355CF155165 | LES | 2026-09-27 10:30 | 2026-09-27 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DMP/A.LES.26.05197 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-09-27 | Liberado para Execução | FI | DEVOLVIDO | 356BF054241 | LES | 2026-09-27 00:01 | 2026-09-27 04:00 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9
DMP/A.LES.25.00465 | Religador Automático | 2026-09-27 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 356ET029365 | LES | 2026-09-27 09:00 | 2026-09-27 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DMP/A.LES.22.02023 | Rede Compacta | 2026-09-28 | Liberado para Execução | PIE |  | 356ET093245 | LES | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.LES.26.01103 | Ligação Nova | 2026-09-28 | Liberado para Execução | PIE | 16839416 | 356ET084621 | LES | 2026-09-28 10:10 | 2026-09-28 14:10 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00584 | Ligação Nova | 2026-09-28 | Liberado para Execução | FI | 16822225 | 353ET006179 | LES | 2026-09-28 09:30 | 2026-09-28 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.NOR.24.06870 | Rede Compacta | 2026-09-28 | Liberado para Execução | PIE | 16831074 | 354ET056591 | NOR | 2026-09-28 10:30 | 2026-09-28 14:30 | ZZOUT-Conecta Área 5 (Contrato Antigo)
DMP/A.NOR.26.02553 | Rede Compacta | 2026-09-28 | Liberado para Execução | PIE | CANCELADO | 351ET143716 | NOR | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 14:00 | Conecta Elicord NEC
DMP/A.NOR.26.02554 | Rede Compacta | 2026-09-28 | Liberado para Execução | PIE | CANCELADO | 351ET143716 | NOR | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 14:00 | Conecta Elicord NEC
DAC/A.NOR.25.01424 | Ligação Nova | 2026-09-28 | Liberado para Execução | PIE | 16839153 | 351CF035629 | NOR | 2026-09-28 10:30 | 2026-09-28 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.25.06516 | Não encontrado | 2026-09-28 | Liberado para Execução | PIE | 16833453 | DJNAC0302; DJNAC0101; DJNAC0105 | Não encontrado | 2026-09-28 09:00 | 2026-09-28 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01747 | Alteração de Carga | 2026-09-28 | Liberado para Execução | FI | 16822032 | DJPSO0204 | NOR | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01796 | Ligação Nova | 2026-09-28 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 151BF025499 | NOR | 2026-09-28 10:30 | 2026-09-28 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00486 | Ligação Provisória | 2026-09-28 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 354ET048137 | NOR | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.25.00780 | Religador Automático | 2026-09-28 | Liberado para Execução | BRA | 16834998 | 251ET009038 | NOR | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.25.06132 | Religador Automático | 2026-09-28 | Liberado para Execução | BRA | 16860732 | 020ET017752 | LES | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 15:00 | ZZOUT-Start Área 8B+11 (Contrato Antigo)
DAC/A.NOR.24.01493 | Ligação Nova | 2026-09-28 | Liberado para Execução | FI | 16844317 | 151ET000012 | NOR | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00749 | Ligação Nova | 2026-09-28 | Liberado para Execução | FI | 16844269 | 251ET011113 | NOR | 2026-09-28 10:30 | 2026-09-28 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00799 | Alteração de Carga | 2026-09-28 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 251ET069161 | NOR | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01320 | Ligação Nova | 2026-09-28 | Liberado para Execução | FI | 16844466 | 251ET018463 | NOR | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01104 | Alteração de Carga | 2026-09-28 | Liberado para Execução | FI | 16857309 | 251ET121759 | NOR | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.26.03188 | Rede Compacta | 2026-09-28 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET093025 | LES | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.01969 | Rede Compacta | 2026-09-28 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET093025 | LES | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.02778 | Religador Automático | 2026-09-29 | Liberado para Execução | FI | 16833567 | 356BF054523 | LES | 2026-09-29 10:30 | 2026-09-29 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DAC/A.LES.26.01129 | Alteração de Carga | 2026-09-29 | Liberado para Execução | FI | 16824311 | 353ET093713 | LES | 2026-09-29 00:30 | 2026-09-29 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.24.02147 | Rede Compacta | 2026-09-29 | Liberado para Execução | FI | 16824497 | 352ET248587 | LES | 2026-09-29 10:00 | 2026-09-29 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.24.04925 | Rede Compacta | 2026-09-29 | Liberado para Execução | FI | 16824497 | 352ET080383 | LES | 2026-09-29 10:00 | 2026-09-29 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.26.02970 | Religador Automático | 2026-09-29 | Liberado para Execução | PIE | 16839370 | 355IP24J013 | LES | 2026-09-29 10:30 | 2026-09-29 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DMP/A.SUL.26.06794 | Religador Automático | 2026-09-29 | Liberado para Execução | PIE | 16836569 | 252CF009968 | Sul | 2026-09-29 10:00 | 2026-09-29 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.01008 | Migração para Média Tensão | 2026-09-29 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 354RA000265 | NOR | 2026-09-29 10:30 | 2026-09-29 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00877 | Migração para Média Tensão | 2026-09-29 | Liberado para Execução | PIE | CANCELADO | 354RA000265 | NOR | 2026-09-29 10:30 | 2026-09-29 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.01006 | Migração para Média Tensão | 2026-09-29 | Liberado para Execução | PIE | CANCELADO | 354RA000265 | NOR | 2026-09-29 10:30 | 2026-09-29 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.01007 | Migração para Média Tensão | 2026-09-29 | Liberado para Execução | PIE | CANCELADO | 354RA000265 | NOR | 2026-09-29 10:30 | 2026-09-29 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00782 | Ligação Nova | 2026-09-29 | Liberado para Execução | FI | 16823406 | 251ET048539 | NOR | 2026-09-29 10:00 | 2026-09-29 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.ABC.26.00095 | Migração para Média Tensão | 2026-09-29 | Liberado para Execução | FI | 16822407 | 015ET229375 | ABC | 2026-09-29 10:00 | 2026-09-29 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.01196 | Ligação Nova | 2026-09-29 | Liberado para Execução | PIE | 16840048 | 353CF010158 | LES | 2026-09-29 10:30 | 2026-09-29 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DAC/A.NOR.26.00655 | Ligação Provisória | 2026-09-29 | Liberado para Execução | FI | 16823816 | 251BF076455 | NOR | 2026-09-29 10:00 | 2026-09-29 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01472 | Ligação Nova | 2026-09-29 | Liberado para Execução | BRA | 16839278 | 257ET004125 | NOR | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.01173 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-09-29 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 251ET097824 | NOR | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.26.01969 | Rede Compacta | 2026-09-29 | Liberado para Execução | FI | 16869026 | 356ET093021 | LES | 2026-09-29 10:00 | 2026-09-29 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.NOR.25.01007 | Ligação Nova | 2026-09-29 | Liberado para Execução | FI | 16852790 | 151ET085083 | NOR | 2026-09-29 10:30 | 2026-09-29 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00742 | Ligação Provisória | 2026-09-29 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 251BF062766 | NOR | 2026-09-29 10:00 | 2026-09-29 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.SUL.26.00717 | Ligação Nova | 2026-09-29 | Liberado para Execução | FI | 16852920 | 151ET084372 | Sul | 2026-09-29 10:30 | 2026-09-29 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00400 | Ligação Provisória | 2026-09-29 | Liberado para Execução | BRA | 16852508 | 354IP21E081 | NOR | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01643 | Ligação Provisória | 2026-09-29 | Liberado para Execução | FI | 16853261 | 257ET048294 | NOR | 2026-09-29 10:30 | 2026-09-29 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00695 | Ligação Nova | 2026-09-29 | Liberado para Execução | BRA | 16852502 | 351IP15D023 | NOR | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.25.00780 | Religador Automático | 2026-09-29 | Liberado para Execução | BRA | 16834998 | 251ET009038 | NOR | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.00979 | Ligação Provisória | 2026-09-29 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 251CF110436 | NOR | 2026-09-29 10:00 | 2026-09-29 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.01124 | Ligação Nova | 2026-09-30 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 353ET052950 | LES | 2026-09-29 00:30 | 2026-09-29 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.26.03142 | Religador Automático | 2026-09-30 | Liberado para Execução | PIE | 16844418 | 352ET030798 | LES | 2026-09-30 10:30 | 2026-09-30 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DMP/A.LES.25.01165 | Não encontrado | 2026-09-30 | Rascunho | FI |  | 010ET059238 | Não encontrado | 2026-09-30 09:40 | 2026-09-30 14:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.01166 | Não encontrado | 2026-09-30 | Rascunho | FI |  | 010ET043438 | Não encontrado | 2026-09-30 09:40 | 2026-09-30 14:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.26.01918 | Religador Automático | 2026-09-30 | Liberado para Execução | PIE | 16845319 | 356ET049511 | LES | 2026-09-30 10:30 | 2026-09-30 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DMP/A.LES.26.05229 | Reforma de Rede Secundária | 2026-09-30 | Liberado para Execução | PIE | 16845319 | 356ET049511 | LES | 2026-09-30 10:30 | 2026-09-30 14:30 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9
DMP/A.LES.25.07297 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-09-30 | Liberado para Execução | FI | 16830578 | 356ET052911 | LES | 2026-09-30 09:40 | 2026-09-30 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01778 | Ligação Nova | 2026-09-30 | Liberado para Execução | PIE | 16844350 | 354ET093945 | NOR | 2026-09-30 10:00 | 2026-09-30 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00958 | Alteração de Carga | 2026-09-30 | Liberado para Execução | PIE | 16835989 | 151CF021559 | NOR | 2026-09-30 10:30 | 2026-09-30 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.01150 | Alteração de Carga | 2026-09-30 | Liberado para Execução | PIE | 16844780 | 356ET070376 | LES | 2026-09-30 10:30 | 2026-09-30 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00553 | Alteração de Carga | 2026-09-30 | Liberado para Execução | FI | 16830194 | 257ET004968 | NOR | 2026-09-30 10:00 | 2026-09-30 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00647 | Ligação Nova | 2026-09-30 | Liberado para Execução | PIE | 16844194 | 257ET132995 | NOR | 2026-09-30 10:00 | 2026-09-30 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00791 | Ligação Nova | 2026-09-30 | Liberado para Execução | FI | 16830193 | 257BF000464 | NOR | 2026-09-30 10:00 | 2026-09-30 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00810 | Alteração de Carga | 2026-09-30 | Liberado para Execução | FI | 16829915 | 251ET061796 | NOR | 2026-09-30 10:30 | 2026-09-30 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.00395 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-09-30 | Liberado para Execução | PIE | 16841133 | 251ET022441 | NOR | 2026-09-30 10:00 | 2026-09-30 12:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.OES.25.01196 | Religador Automático | 2026-09-30 | Liberado para Execução | PIE | 16840080 | 253IP15G109 | oes | 2026-09-30 10:30 | 2026-09-30 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00585 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-09-30 | Liberado para Execução | FI | 16830803 | 353ET000891 | LES | 2026-09-30 10:00 | 2026-09-30 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00378 | Migração para Média Tensão | 2026-09-30 | Liberado para Execução | FI | 16824507 | 015ET088837 | ABC | 2026-09-30 10:00 | 2026-09-30 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00586 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-09-30 | Liberado para Execução | FI | 16830803 | 353ET000891 | LES | 2026-09-30 10:00 | 2026-09-30 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00847 | Ligação Nova | 2026-09-30 | Liberado para Execução | FI | 16830675 | 352ET017568 | LES | 2026-09-30 09:30 | 2026-09-30 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00698 | Alteração de Carga | 2026-09-30 | Liberado para Execução | FI | 16830574 | 354ET020952 | NOR | 2026-09-30 10:30 | 2026-09-30 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.26.02006 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-09-30 | Liberado para Execução | FI | 16830483 | 352ET055432 | LES | 2026-09-30 09:40 | 2026-09-30 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.01061 | Alteração de Carga | 2026-09-30 | Liberado para Execução | FI | 16830567 | 356ET009792 | LES | 2026-09-30 09:50 | 2026-09-30 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00853 | Alteração de Carga | 2026-09-30 | Liberado para Execução | BRA | RESOLVIDO | 355ET000595 | LES | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.07399 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-09-30 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 352ET022433 | LES | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.22.02023 | Rede Compacta | 2026-09-30 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET093222 | LES | 2026-09-30 10:00 | 2026-09-30 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.NOR.23.03001 | Rede Compacta | 2026-10-01 | Liberado para Execução | PIE | 16855688 | 257IP19K077 | NOR | 2026-10-01 10:30 | 2026-10-01 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.23.03002 | Rede Compacta | 2026-10-01 | Liberado para Execução | PIE | 16855688 | 257IP19K077 | NOR | 2026-10-01 10:30 | 2026-10-01 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.OES.26.01821 | Instalação de equipamentos de proteção | 2026-10-01 | Rascunho | PIE |  | 253ET030493 | oes | 2026-10-01 10:00 | 2026-10-01 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.00607 | Ligação Nova | 2026-10-01 | Liberado para Execução | FI | 16831387 | 015ET008238 | LES | 2026-10-01 09:50 | 2026-10-01 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00404 | Ligação Nova | 2026-10-01 | Liberado para Execução | FI | 16831024 | 010ET008373 | ABC | 2026-10-01 09:55 | 2026-10-01 13:55 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01014 | Alteração de Carga | 2026-10-01 | Liberado para Execução | FI | 16866595 | 010ET220716 | LES | 2026-10-01 10:10 | 2026-10-01 14:10 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00958 | Remoção de Poste | 2026-10-01 | Liberado para Execução | PIE | 16853040 | 353ET026033 | LES | 2026-10-01 10:00 | 2026-10-01 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.06549 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-01 | Liberado para Execução | FI | 16835919 | 352ET035391 | LES | 2026-10-01 09:50 | 2026-10-01 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.01017 | Migração para Média Tensão | 2026-10-01 | Liberado para Execução | FI | 16836114 | 353ET007260 | LES | 2026-10-01 00:30 | 2026-10-01 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.OES.21.17897 | Religador Automático | 2026-10-01 | Liberado para Documentação | BRA |  | 253ET095104 | oes | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.21.17505 | Religador Automático | 2026-10-01 | Liberado para Execução | FI |  | 356ET063384 | LES | 2026-10-01 10:30 | 2026-10-01 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DMP/A.LES.26.01393 | Reforma de Rede Secundária | 2026-10-01 | Liberado para Execução | FI | 16836234 | 355ET047351 | LES | 2026-10-01 10:30 | 2026-10-01 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DMP/A.LES.26.01394 | Reforma de Rede Secundária | 2026-10-01 | Liberado para Execução | FI | 16836234 | 355ET047351 | LES | 2026-10-01 10:30 | 2026-10-01 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DMP/A.LES.24.02402 | Religador Automático | 2026-10-01 | Liberado para Execução | PIE | 16845829 | 353ET002946 | LES | 2026-10-01 10:30 | 2026-10-01 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DMP/A.LES.23.05346 | Segurança Operativa | 2026-10-01 | Liberado para Execução | BRA | 16866940 | 353ET037946 | LES | 2026-10-01 10:00 | 2026-10-01 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.20.06408 | Reforma de Rede Secundária | 2026-10-02 | Liberado para Execução | FI | 16839720 | 352ET047068 | LES | 2026-10-02 09:30 | 2026-10-02 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.20.06533 | Reforma de Rede Secundária | 2026-10-02 | Liberado para Execução | FI | 16839436 | 352ET015313 | LES | 2026-10-02 09:40 | 2026-10-02 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.06552 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-02 | Liberado para Execução | FI | 16840066 | 352ET040695 | LES | 2026-10-02 09:50 | 2026-10-02 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.06765 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-02 | Liberado para Execução | FI | 16840066 | 352ET040695 | LES | 2026-10-02 09:50 | 2026-10-02 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01017 | Migração para Média Tensão | 2026-10-02 | Liberado para Execução | FI | 16840184 | 352ET167831 | LES | 2026-10-02 23:30 | 2026-10-03 03:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00579 | Alteração de Carga | 2026-10-02 | Liberado para Execução | FI | 16836440 | 020ET088701 | LES | 2026-10-02 00:30 | 2026-10-02 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01796 | Ligação Nova | 2026-10-02 | Liberado para Execução | PIE | 16853663 | 151BF025499 | NOR | 2026-10-02 10:30 | 2026-10-02 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00887 | Ligação Nova | 2026-10-02 | Liberado para Execução | FI | 16840437 | 354ET094676 | NOR | 2026-10-02 09:30 | 2026-10-02 12:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.26.01764 | Reforma de Rede Secundária | 2026-10-02 | Liberado para Execução | FI | 16040337 | 355ET049188 | LES | 2026-10-02 10:30 | 2026-10-02 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DAC/A.NOR.26.00799 | Alteração de Carga | 2026-10-02 | Liberado para Execução | FI | 16837332 | 251ET069161 | NOR | 2026-10-02 10:00 | 2026-10-02 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00588 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-10-02 | Liberado para Documentação | PIE | DEVOLVIDO | 353BF058433 | LES | 2026-10-02 10:30 | 2026-10-02 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.06798 | Religador Automático | 2026-10-02 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 353CF014469 | LES | 2026-10-02 10:30 | 2026-10-02 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DAC/A.NOR.26.00462 | Alteração de Carga | 2026-10-02 | Liberado para Execução | FI | 16853276 | 257ET079810 | NOR | 2026-10-02 10:00 | 2026-10-02 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00630 | Migração para Média Tensão | 2026-10-02 | Liberado para Execução | FI | 16840385 | 251IP17J281 | NOR | 2026-10-02 10:00 | 2026-10-02 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.25.03666 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-10-02 | Liberado para Execução | FI | 16853312 | 257BF074236 | NOR | 2026-10-02 10:00 | 2026-10-02 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.24.06632 | Rede Compacta | 2026-10-03 | Liberado para Execução | PIE | 16861432 | 257ET022096 | NOR | 2026-10-03 10:30 | 2026-10-03 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.24.06620 | Rede Compacta | 2026-10-03 | Liberado para Execução | PIE | 16861432 | 257ET022096 | NOR | 2026-10-03 10:30 | 2026-10-03 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.01184 | Ligação Nova | 2026-10-03 | Liberado para Execução | FI | 16870060 | 356ET160650 | LES | 2026-10-03 10:00 | 2026-10-03 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.07276 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-03 | Liberado para Execução | FI | 16853610 | 352ET093373 | LES | 2026-10-03 09:40 | 2026-10-03 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00459 | Ligação Nova | 2026-10-03 | Liberado para Execução | FI | 16867813 | 010ET053867 | ABC | 2026-10-03 10:00 | 2026-10-03 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.01131 | Rede Compacta | 2026-10-03 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 010ET017737 | LES | 2026-10-03 10:00 | 2026-10-03 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.22.00573 | Alteração de Carga | 2026-10-03 | Liberado para Execução | FI | DEVOLVIDO | 355ET031355 | LES | 2026-10-03 10:00 | 2026-10-03 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00739 | Alteração de Carga | 2026-10-03 | Liberado para Execução | FI | 16868052 | 353ET004821 | LES | 2026-10-03 14:30 | 2026-10-03 16:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00362 | Alteração de Carga | 2026-10-03 | Liberado para Execução | FI | 16853523 | 352ET003880 | LES | 2026-10-03 10:40 | 2026-10-03 14:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.26.01053 | Rede Compacta | 2026-10-05 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | ET-160962 | LES | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-05 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.25.06550 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-05 | Liberado para Execução | FI | 16855668 | 356ET052420 | LES | 2026-10-05 09:30 | 2026-10-05 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.00891 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-05 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 352ET016534 | LES | 2026-10-05 09:40 | 2026-10-05 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.20.06368 | Reforma de Rede Secundária | 2026-10-05 | Liberado para Execução | FI | 16861262 | 356ET022832 | LES | 2026-10-05 09:50 | 2026-10-05 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00793 | Migração para Média Tensão | 2026-10-05 | Liberado para Documentação | BRA |  | 257EP007876 | NOR | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00907 | Ligação Nova | 2026-10-05 | Liberado para Execução | FI | 16855431 | 354ET001057 | NOR | 2026-10-05 11:00 | 2026-10-05 15:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.02190 | Rede Compacta | 2026-10-05 | Liberado para Execução | PIE | 16867061 | 351ET143539 | NOR | 2026-10-05 10:30 | 2026-10-05 14:30 | Conecta Elicord NEC
DMP/A.NOR.26.02080 | Rede Compacta | 2026-10-05 | Liberado para Execução | FI | 16855502 | 351ET132329 | NOR | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-05 14:00 | Conecta Elicord NEC
DMP/A.NOR.26.02081 | Rede Compacta | 2026-10-05 | Liberado para Execução | FI | 16855502 | 351ET132329 | NOR | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-05 14:00 | Conecta Elicord NEC
DMP/A.NOR.26.02115 | Rede Compacta | 2026-10-05 | Liberado para Execução | PIE | 16867061 | 351ET143539 | NOR | 2026-10-05 10:30 | 2026-10-05 14:30 | Conecta Elicord NEC
DAC/A.NOR.26.00598 | Ligação Nova | 2026-10-05 | Liberado para Execução | FI | 16856089 | 257ET022964 | NOR | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-05 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00124 | Ligação Nova | 2026-10-05 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 257ET012370 | NOR | 2026-10-05 10:30 | 2026-10-05 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.26.01728 | Reforma de Rede Secundária | 2026-10-06 | Liberado para Execução | FI | 16867162 | 355ET039800 | LES | 2026-10-06 10:30 | 2026-10-06 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DMP/A.LES.26.03366 | Rede Compacta | 2026-10-06 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 356BF041141 | LES | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-06 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.01962 | Rede Compacta | 2026-10-06 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 356BF041141 | LES | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-06 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.LES.22.00855 | Remoção de Poste | 2026-10-06 | Liberado para Execução | FI | 16862713 | 356ET161604 | LES | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-06 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.22.00876 | Remoção de Poste | 2026-10-06 | Liberado para Execução | FI | 16862713 | 356ET034590 | LES | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-06 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00989 | Alteração de Carga | 2026-10-06 | Liberado para Execução | PIE | 16863048 | 353ET004381 | LES | 2026-10-06 00:30 | 2026-10-06 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.26.01909 | Religador Automático | 2026-10-06 | Liberado para Execução | FI | 16862515 | 356ET093223 | LES | 2026-10-06 10:30 | 2026-10-06 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DAC/A.NOR.26.00020 | Ligação Nova | 2026-10-06 | Liberado para Execução | PIE | 16863531 | 251ET121627 | NOR | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.SUL.25.01183 | Ligação Nova | 2026-10-06 | Liberado para Execução | PIE | 16864002 | 251ET030677 | Sul | 2026-10-06 10:30 | 2026-10-06 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.SUL.25.01242 | Ligação Nova | 2026-10-06 | Liberado para Execução | PIE | 16864002 | 251ET030677 | Sul | 2026-10-06 10:30 | 2026-10-06 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00589 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-10-06 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351CF041423 | NOR | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00742 | Ligação Provisória | 2026-10-06 | Liberado para Execução | FI | 16862678 | 251BF062766 | NOR | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-06 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00551 | Remoção de Poste | 2026-10-06 | Liberado para Execução | FI | 16862867 | 354ET000751 | NOR | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-06 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.26.02815 | Religador Automático | 2026-10-06 | Liberado para Execução | FI | DEVOLVIDO | 356ET166771 | LES | 2026-10-06 10:30 | 2026-10-06 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DAC/A.NOR.26.00738 | Remoção de Poste | 2026-10-06 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 354ET061422 | NOR | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-06 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.01115 | Ligação Nova | 2026-10-06 | Liberado para Execução | FI | DEVOLVIDO | 353ET073754 | LES | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-06 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.NOR.26.00439 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-10-06 | Liberado para Execução | FI | 16863246 | 257ET022285 | NOR | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-06 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00836 | Ligação Provisória | 2026-10-06 | Liberado para Execução | FI | 16867438 | 355ET011916 | LES | 2026-10-06 10:30 | 2026-10-06 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DMP/A.LES.26.01727 | Reforma de Rede Secundária | 2026-10-06 | Liberado para Execução | FI | 16867162 | 355ET004443 | LES | 2026-10-06 10:30 | 2026-10-06 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DMP/A.NOR.26.02503 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-10-06 | Liberado para Execução | FI | 16867303 | 251ET121605 | NOR | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-06 12:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.21.17632 | Rede Compacta | 2026-10-07 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 356ET166791 | LES | 2026-10-07 10:00 | 2026-10-07 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.21.18071 | Rede Compacta | 2026-10-07 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 356ET166791 | LES | 2026-10-07 10:00 | 2026-10-07 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.25.07275 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-07 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET047074 | LES | 2026-10-07 09:30 | 2026-10-07 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.07406 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-07 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET047074 | LES | 2026-10-07 09:30 | 2026-10-07 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00749 | Alteração de Carga | 2026-10-07 | Liberado para Execução | PIE | 16867167 | 353ET053245 | LES | 2026-10-07 00:30 | 2026-10-07 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.24.01013 | Rede Compacta | 2026-10-07 | Liberado para Execução | FI | DEVOLVIDO | 352ET161888 | LES | 2026-10-07 09:40 | 2026-10-07 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00723 | Ligação Nova | 2026-10-07 | Liberado para Execução | FI | 16867577 | 356ET052591 | LES | 2026-10-07 09:30 | 2026-10-07 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00420 | Remoção de Poste | 2026-10-07 | Liberado para Execução | FI | 16867248 | 010ET230251 | ABC | 2026-10-07 10:10 | 2026-10-07 14:10 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.SUL.25.09620 | Progr. Substituição de Postes de Madeira | 2026-10-07 | Liberado para Execução | FI | 16863865 | 010ET061542 | Sul | 2026-10-07 10:10 | 2026-10-07 15:10 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.OES.26.00271 | Migração para Média Tensão | 2026-10-07 | Liberado para Execução | PIE | 16866796 | 351EP051001 | oes | 2026-10-07 11:00 | 2026-10-07 15:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.00971 | Ligação Nova | 2026-10-07 | Liberado para Execução | FI | DEVOLVIDO | 010ET003218 | LES | 2026-10-07 14:40 | 2026-10-07 16:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01007 | Ligação Nova | 2026-10-07 | Liberado para Execução | FI | 16867770 | 151ET085083 | NOR | 2026-10-07 10:30 | 2026-10-07 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00749 | Ligação Nova | 2026-10-07 | Liberado para Execução | FI | CANCELADO | 251ET011113 | NOR | 2026-10-07 10:30 | 2026-10-07 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00790 | Ligação Provisória | 2026-10-07 | Liberado para Execução | FI | 16868822 | 151ET001099 | NOR | 2026-10-07 10:00 | 2026-10-07 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00695 | Ligação Nova | 2026-10-07 | Liberado para Documentação | BRA |  | 351IP15D023 | NOR | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00780 | Ligação Provisória | 2026-10-07 | Liberado para Execução | FI | 16869112 | 351ET064648 | NOR | 2026-10-07 10:30 | 2026-10-07 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00928 | Ligação Nova | 2026-10-07 | Liberado para Execução | FI | 16868861 | 251BF114868 | NOR | 2026-10-07 10:30 | 2026-10-07 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00870 | Ligação Nova | 2026-10-07 | Liberado para Execução | PIE | 16867218 | 355RA002658 | LES | 2026-10-07 02:00 | 2026-10-07 02:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DAC/A.NOR.25.01728 | Remoção de Posto Primário | 2026-10-07 | Liberado para Execução | FI | 16869458 | 251ET070803 | NOR | 2026-10-07 10:00 | 2026-10-07 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01737 | Remoção de Posto Primário | 2026-10-07 | Liberado para Execução | FI | 16869458 | 251ET070803 | NOR | 2026-10-07 10:00 | 2026-10-07 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00980 | Alteração de Carga | 2026-10-07 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251EP045778 | NOR | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00107 | Ligação Nova | 2026-10-07 | Liberado para Execução | FI | 16869378 | 251ET011254 | NOR | 2026-10-07 10:00 | 2026-10-07 12:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.OES.26.03709 | Religador Automático | 2026-10-07 | Rascunho | FI |  | 100ET243833 | oes | 2026-10-07 10:30 | 2026-10-07 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.01127 | Ligação Nova | 2026-10-07 | Liberado para Execução | FI | 16869907 | 355ET001992 | LES | 2026-10-07 10:30 | 2026-10-07 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DMP/A.LES.26.02040 | Reforma de Rede Secundária | 2026-10-07 | Liberado para Documentação | FI |  | 355ET025695 | LES | 2026-10-07 10:30 | 2026-10-07 14:30 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9
DAC/A.NOR.26.00842 | Ligação Provisória | 2026-10-07 | Liberado para Documentação | BRA |  | 351IP16F210 | NOR | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00804 | Ligação Nova | 2026-10-07 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251ET132625 | NOR | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00771 | Ligação Provisória | 2026-10-07 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251EP029480 | NOR | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00620 | Ligação Nova | 2026-10-07 | Liberado para Documentação | BRA |  | 151ET002353 | NOR | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.22.02023 | Rede Compacta | 2026-10-08 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 356ET093246 | LES | 2026-10-08 10:00 | 2026-10-08 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.22.01992 | Rede Compacta | 2026-10-08 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 356ET093246 | LES | 2026-10-08 10:00 | 2026-10-08 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.25.07490 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-08 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET008225 | LES | 2026-10-08 09:40 | 2026-10-08 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.07489 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-08 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET008225 | LES | 2026-10-08 09:40 | 2026-10-08 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.07497 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-08 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET008225 | LES | 2026-10-08 09:40 | 2026-10-08 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00875 | Remoção de Poste | 2026-10-08 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET008795 | LES | 2026-10-08 00:30 | 2026-10-08 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.OES.21.17897 | Religador Automático | 2026-10-08 | Liberado para Documentação | PIE |  | 253ET095104 | oes | 2026-10-08 10:00 | 2026-10-08 13:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.24.07886 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-08 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET008036 | LES | 2026-10-08 09:30 | 2026-10-08 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00875 | Ligação Nova | 2026-10-08 | Liberado para Documentação | FI |  | 251BF031818 | NOR | 2026-10-08 10:30 | 2026-10-08 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00933 | Migração para Média Tensão | 2026-10-08 | Liberado para Execução | PIE | 16868787 | 257ET121853 | NOR | 2026-10-08 10:30 | 2026-10-08 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00633 | Alteração de Carga | 2026-10-08 | Liberado para Documentação | FI |  | 351ET010465 | NOR | 2026-10-08 10:30 | 2026-10-08 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01320 | Ligação Nova | 2026-10-08 | Liberado para Execução | FI | CANCELADO | 251ET018463 | NOR | 2026-10-08 10:00 | 2026-10-08 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00667 | Ligação Nova | 2026-10-08 | Liberado para Documentação | FI |  | 351ET133576 | NOR | 2026-10-08 10:00 | 2026-10-08 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00434 | Ligação Nova | 2026-10-08 | Liberado para Documentação | BRA |  | 355IP20H105 | NOR | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00747 | Ligação Nova | 2026-10-08 | Liberado para Documentação | FI |  | 351ET051327 | NOR | 2026-10-08 10:00 | 2026-10-08 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01524 | Remoção de Poste | 2026-10-08 | Liberado para Documentação | FI |  | 251ET020863 | NOR | 2026-10-08 10:00 | 2026-10-08 12:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00741 | Ligação Nova | 2026-10-08 | Liberado para Documentação | FI |  | 251ET047022 | NOR | 2026-10-08 10:00 | 2026-10-08 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.25.04375 | Religador Automático | 2026-10-08 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 356ET161932 | LES | 2026-10-08 09:00 | 2026-10-08 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DMP/A.LES.25.06468 | Religador Automático | 2026-10-08 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 352ET057573 | LES | 2026-10-08 09:00 | 2026-10-08 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DAC/A.NOR.26.00362 | Ligação Nova | 2026-10-08 | Liberado para Documentação | BRA |  | 253ET044847 | NOR | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00757 | Ligação Nova | 2026-10-08 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 257EP005823 | NOR | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00844 | Alteração de Carga | 2026-10-09 | Liberado para Documentação | BRA |  | 353ET172528 | LES | 2026-10-09 09:30 | 2026-10-09 15:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.21.17598 | Rede Compacta | 2026-10-09 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET166791 | LES | 2026-10-09 10:00 | 2026-10-09 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.03075 | Rede Compacta | 2026-10-09 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET160215 | LES | 2026-10-09 10:00 | 2026-10-09 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.LES.26.01104 | Ligação Nova | 2026-10-09 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET167879 | LES | 2026-10-09 09:35 | 2026-10-09 13:35 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00743 | Ligação Nova | 2026-10-09 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET092849 | LES | 2026-10-09 00:30 | 2026-10-09 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00969 | Ligação Nova | 2026-10-09 | Liberado para Documentação | FI |  | 251BF062033 | NOR | 2026-10-09 10:30 | 2026-10-09 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00962 | Alteração de Carga | 2026-10-09 | Liberado para Documentação | FI |  | 251ET069308 | NOR | 2026-10-09 10:30 | 2026-10-09 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00867 | Alteração de Carga | 2026-10-09 | Liberado para Documentação | BRA |  | 252ET003571 | NOR | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00944 | Alteração de Carga | 2026-10-09 | Liberado para Documentação | FI |  | 251ET002239; 251ET051190 | NOR | 2026-10-09 10:00 | 2026-10-09 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00825 | Ligação Nova | 2026-10-09 | Liberado para Documentação | BRA |  | 351ET141585 | NOR | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.25.04972 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-10-09 | Liberado para Documentação | FI |  | 257ET032937 | NOR | 2026-10-09 10:00 | 2026-10-09 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00900 | Alteração de Carga | 2026-10-09 | Liberado para Documentação | BRA |  | 152IP17G157 | NOR | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.01130 | Ligação Nova | 2026-10-09 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET003163 | LES | 2026-10-09 10:30 | 2026-10-09 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00450 | Alteração de Carga | 2026-10-09 | Liberado para Documentação | FI |  | 015ET019536 | ABC | 2026-10-09 09:40 | 2026-10-09 12:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.00091 | Alteração de Carga | 2026-10-09 | Liberado para Documentação | FI |  | 257ET003869 | NOR | 2026-10-09 10:00 | 2026-10-09 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.01171 | Alteração de Carga | 2026-10-09 | Liberado para Documentação | FI |  | 355ET007379 | LES | 2026-10-09 10:30 | 2026-10-09 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DMP/A.LES.21.13705 | Religador Automático | 2026-10-09 | Liberado para Documentação | PIE |  | 352ET083673 | LES | 2026-10-09 10:30 | 2026-10-09 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DMP/A.LES.26.01911 | Religador Automático | 2026-10-09 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET160215 | LES | 2026-10-09 10:30 | 2026-10-09 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DAC/A.LES.26.01126 | Ligação Nova | 2026-10-09 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 356ET167578 | LES | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00313 | Ligação Nova | 2026-10-09 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 353ET093704 | LES | 2026-10-09 09:00 | 2026-10-09 15:00 | ZZOUT-Start Área 8B+11 (Contrato Antigo)
DAC/A.LES.26.00394 | Ligação Nova | 2026-10-10 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET059437 | LES | 2026-10-10 10:00 | 2026-10-10 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00396 | Ligação Nova | 2026-10-10 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET040130 | LES | 2026-10-10 10:00 | 2026-10-10 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.OES.26.00097 | Alteração de Carga | 2026-10-10 | Liberado para Documentação | FI |  | 151ET042058 | oes | 2026-10-10 10:00 | 2026-10-10 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.22.00853 | Remoção de Poste | 2026-10-10 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET044956 | LES | 2026-10-10 00:30 | 2026-10-10 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.SUL.26.00565 | Migração para Média Tensão | 2026-10-10 | Liberado para Documentação | PIE |  | 151ET007781 | Sul | 2026-10-10 10:00 | 2026-10-10 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.SUL.26.00566 | Migração para Média Tensão | 2026-10-10 | Liberado para Documentação | PIE |  | 151ET071536 | Sul | 2026-10-10 10:00 | 2026-10-10 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.SUL.26.00564 | Migração para Média Tensão | 2026-10-10 | Liberado para Documentação | PIE |  | 151ET071536 | Sul | 2026-10-10 10:00 | 2026-10-10 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.SUL.26.00608 | Alteração de Carga | 2026-10-10 | Liberado para Documentação | PIE |  | 151ET071536 | Sul | 2026-10-10 10:00 | 2026-10-10 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00627 | Remoção de Poste | 2026-10-10 | Liberado para Documentação | FI |  | 251ET121313 | NOR | 2026-10-10 10:00 | 2026-10-10 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.26.00034 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-10 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET016541 | LES | 2026-10-10 10:00 | 2026-10-10 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.01203 | Ligação Nova | 2026-10-10 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353ET171440 | LES | 2026-10-10 10:00 | 2026-10-10 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.26.05294 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-10-10 | Liberado para Documentação | FI |  | 356BF054523 | LES | 2026-10-10 09:00 | 2026-10-10 12:00 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9
DMP/A.LES.26.05296 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-10-10 | Liberado para Documentação | FI |  | 356BF054523 | LES | 2026-10-10 09:00 | 2026-10-10 12:00 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9
DAC/A.NOR.26.00631 | Alteração de Carga | 2026-10-10 | Liberado para Documentação | FI |  | 151ET085070 | NOR | 2026-10-10 10:00 | 2026-10-10 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.24.00660 | Ligação Nova | 2026-10-10 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET012698 | LES | 2026-10-10 10:10 | 2026-10-10 14:10 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.26.01923 | Religador Automático | 2026-10-11 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET072311 | LES | 2026-10-11 10:30 | 2026-10-11 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DMP/A.LES.26.05581 | Reforma de Rede Secundária | 2026-10-11 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET072311 | LES | 2026-10-11 10:30 | 2026-10-11 14:30 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9
DMP/A.LES.25.06440 | Religador Automático | 2026-10-11 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET003543 | LES | 2026-10-11 10:30 | 2026-10-11 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DMP/A.LES.26.05303 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-10-12 | Liberado para Documentação | FI |  | 356BF054533 | LES | 2026-10-12 09:00 | 2026-10-12 12:30 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9
DMP/A.LES.26.05304 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-10-12 | Liberado para Documentação | FI |  | 356BF054533 | LES | 2026-10-12 09:00 | 2026-10-12 12:30 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9
DMP/A.LES.25.03765 | Religador Automático | 2026-10-13 | Liberado para Documentação | BRA |  | 356ET026857 | LES | 2026-10-13 09:30 | 2026-10-13 15:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.22.00853 | Remoção de Poste | 2026-10-13 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET044956 | LES | 2026-10-13 09:30 | 2026-10-13 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00886 | Alteração de Carga | 2026-10-13 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET070590 | LES | 2026-10-13 09:40 | 2026-10-13 12:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00759 | Alteração de Carga | 2026-10-13 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET029428 | LES | 2026-10-13 14:00 | 2026-10-13 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00829 | Ligação Nova | 2026-10-13 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET055266 | LES | 2026-10-13 09:50 | 2026-10-13 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.26.01968 | Rede Compacta | 2026-10-13 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET160537 | LES | 2026-10-13 10:00 | 2026-10-13 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.OES.25.07987 | Religador Automático | 2026-10-13 | Liberado para Documentação | PIE |  | 252CF004880 | oes | 2026-10-13 10:30 | 2026-10-13 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.01119 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-10-13 | Liberado para Documentação | FI |  | 251ET031075 | NOR | 2026-10-13 10:00 | 2026-10-13 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.26.03188 | Rede Compacta | 2026-10-13 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET093025 | LES | 2026-10-13 10:00 | 2026-10-13 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.01969 | Rede Compacta | 2026-10-13 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET093025 | LES | 2026-10-13 10:00 | 2026-10-13 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.LES.26.00712 | Ligação Nova | 2026-10-13 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET161096 | LES | 2026-10-13 23:30 | 2026-10-14 03:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.01138 | Alteração de Carga | 2026-10-13 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET162102 | LES | 2026-10-13 10:30 | 2026-10-13 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00954 | Alteração de Carga | 2026-10-13 | Liberado para Documentação | FI |  | 354ET003057 | NOR | 2026-10-13 10:00 | 2026-10-13 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00115 | Regularização de Ligações Informais | 2026-10-13 | Liberado para Documentação | FI |  | 354ET030021 | NOR | 2026-10-13 10:00 | 2026-10-13 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00139 | Regularização de Ligações Informais | 2026-10-13 | Liberado para Documentação | FI |  | DJNMU0108 | NOR | 2026-10-13 10:00 | 2026-10-13 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01395 | Ligação Nova | 2026-10-13 | Liberado para Documentação | FI |  | 351BF021027 | NOR | 2026-10-13 10:00 | 2026-10-13 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.24.02131 | Regulador de Tensão | 2026-10-13 | Pendente de Aprovação | PIE |  | ET-014308 | LES | 2026-10-13 10:30 | 2026-10-13 14:30 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9
DAC/A.NOR.25.01143 | Alteração de Carga | 2026-10-13 | Liberado para Documentação | FI |  | 251ET014271 | NOR | 2026-10-13 10:00 | 2026-10-13 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.01152 | Alteração de Carga | 2026-10-13 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356BF057263 | LES | 2026-10-13 10:30 | 2026-10-13 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01019 | Alteração de Carga | 2026-10-13 | Liberado para Documentação | BRA |  | 353ET010230 | LES | 2026-10-13 13:00 | 2026-10-13 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01718 | Ligação Provisória | 2026-10-13 | Liberado para Documentação | FI |  | 257ET007525 | NOR | 2026-10-13 10:00 | 2026-10-13 12:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.26.02766 | Religador Automático | 2026-10-13 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 356ET162636 | LES | 2026-10-13 09:00 | 2026-10-13 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DMP/A.LES.26.02769 | Religador Automático | 2026-10-13 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 356ET160633 | LES | 2026-10-13 09:00 | 2026-10-13 16:00 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DAC/A.LES.25.01127 | Ligação Provisória | 2026-10-13 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET013213 | LES | 2026-10-13 13:30 | 2026-10-13 15:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.26.03156 | Rede Compacta | 2026-10-14 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET059090 | LES | 2026-10-14 10:00 | 2026-10-14 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.03105 | Rede Compacta | 2026-10-14 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET059090 | LES | 2026-10-14 10:00 | 2026-10-14 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.00030 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-14 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET166715 | LES | 2026-10-14 10:00 | 2026-10-14 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.01063 | Ligação Provisória | 2026-10-14 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353ET093347 | LES | 2026-10-14 09:50 | 2026-10-14 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.24.00910 | Ligação Nova | 2026-10-14 | Liberado para Documentação | BRA |  | 353ET029621 | LES | 2026-10-14 09:00 | 2026-10-14 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01050 | Ligação Nova | 2026-10-14 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET063459 | LES | 2026-10-14 13:00 | 2026-10-14 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.NOR.26.01446 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-10-14 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 251ET028802 | NOR | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.OES.25.08008 | Religador Automático | 2026-10-14 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 253CF015368 | oes | 2026-10-14 10:00 | 2026-10-14 13:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.01011 | Ligação Nova | 2026-10-14 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353ET007712 | LES | 2026-10-14 10:30 | 2026-10-14 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00177 | Alteração de Carga | 2026-10-14 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET093050 | LES | 2026-10-14 10:30 | 2026-10-14 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00696 | Ligação Nova | 2026-10-14 | Liberado para Documentação | PIE |  | DJCTA0115 | NOR | 2026-10-14 10:00 | 2026-10-14 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00733 | Remoção de Poste | 2026-10-14 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356RA005660 | LES | 2026-10-14 10:00 | 2026-10-14 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.24.03650 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-14 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET052086 | LES | 2026-10-14 23:30 | 2026-10-15 03:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00643 | Migração para Média Tensão | 2026-10-14 | Liberado para Documentação | FI |  | 351ET031475 | NOR | 2026-10-14 10:30 | 2026-10-14 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00884 | Migração para Média Tensão | 2026-10-14 | Liberado para Documentação | FI |  | 257ET005734 | NOR | 2026-10-14 10:30 | 2026-10-14 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.21.27651 | Religador Automático | 2026-10-14 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 356ET044585 | LES | 2026-10-14 10:30 | 2026-10-14 13:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DAC/A.NOR.25.01569 | Alteração de Carga | 2026-10-14 | Liberado para Documentação | FI |  | 251ET121589 | NOR | 2026-10-14 10:30 | 2026-10-14 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00269 | Ligação Provisória | 2026-10-14 | Liberado para Documentação | FI |  | 251ET059119 | NOR | 2026-10-14 10:00 | 2026-10-14 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01186 | Ligação Nova | 2026-10-14 | Liberado para Documentação | FI |  | 354ET026887 | NOR | 2026-10-14 13:30 | 2026-10-14 16:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.25.03765 | Religador Automático | 2026-10-15 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET026857 | LES | 2026-10-15 09:30 | 2026-10-15 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01268 | Ligação Nova | 2026-10-15 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET021866 | LES | 2026-10-15 09:50 | 2026-10-15 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00783 | Ligação Provisória | 2026-10-15 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET000638 | LES | 2026-10-15 09:45 | 2026-10-15 13:45 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.01022 | Ligação Nova | 2026-10-15 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET058218 | LES | 2026-10-15 09:35 | 2026-10-15 13:35 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.21.13536 | Rede Compacta | 2026-10-15 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET161406 | LES | 2026-10-15 10:00 | 2026-10-15 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.21.17522 | Rede Compacta | 2026-10-15 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET161406 | LES | 2026-10-15 10:00 | 2026-10-15 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.01662 | Segurança Operativa | 2026-10-15 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET092921 | LES | 2026-10-15 10:00 | 2026-10-15 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.OES.25.01360 | Religador Automático | 2026-10-15 | Liberado para Documentação | PIE |  | 252CF062950 | oes | 2026-10-15 10:30 | 2026-10-15 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.25.04956 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-10-15 | Liberado para Documentação | FI |  | 251ET120522 | NOR | 2026-10-15 10:00 | 2026-10-15 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.24.06676 | Rede Compacta | 2026-10-15 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257ET040649 | NOR | 2026-10-15 10:30 | 2026-10-15 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.24.06688 | Rede Compacta | 2026-10-15 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257ET040649 | NOR | 2026-10-15 10:30 | 2026-10-15 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01347 | Remoção de Poste | 2026-10-15 | Liberado para Documentação | PIE |  | 251ET120749 | NOR | 2026-10-15 10:00 | 2026-10-15 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.01006 | Migração para Média Tensão | 2026-10-15 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354ET093976 | NOR | 2026-10-15 10:00 | 2026-10-15 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.01007 | Migração para Média Tensão | 2026-10-15 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354ET093976 | NOR | 2026-10-15 10:00 | 2026-10-15 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00877 | Migração para Média Tensão | 2026-10-15 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354ET093976 | NOR | 2026-10-15 10:00 | 2026-10-15 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.01008 | Migração para Média Tensão | 2026-10-15 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354BF020342 | NOR | 2026-10-15 10:00 | 2026-10-15 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00842 | Ligação Nova | 2026-10-15 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET085201 | LES | 2026-10-15 14:00 | 2026-10-15 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.21.27653 | Religador Automático | 2026-10-15 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356IP28G033 | LES | 2026-10-15 10:30 | 2026-10-15 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DMP/A.LES.21.27655 | Religador Automático | 2026-10-15 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET014765 | LES | 2026-10-15 10:30 | 2026-10-15 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DAC/A.LES.24.00005 | Ligação Nova | 2026-10-16 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET033058 | LES | 2026-10-16 10:00 | 2026-10-16 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00416 | Ligação Nova | 2026-10-16 | Liberado para Documentação | FI |  | 3074621 | ABC | 2026-10-16 09:55 | 2026-10-16 13:55 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.21.25788 | Rede Compacta | 2026-10-16 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET166875 | LES | 2026-10-16 10:00 | 2026-10-16 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.LES.24.00782 | Ligação Nova | 2026-10-16 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET026578 | LES | 2026-10-16 09:30 | 2026-10-16 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00464 | Ligação Nova | 2026-10-16 | Liberado para Documentação | FI |  | 020ET066763 | ABC | 2026-10-16 10:00 | 2026-10-16 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.NOR.25.04955 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-10-16 | Liberado para Documentação | FI |  | 351ET142367 | NOR | 2026-10-16 10:00 | 2026-10-16 12:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.00917 | Ligação Nova | 2026-10-16 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257ET012370 | NOR | 2026-10-16 10:00 | 2026-10-16 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00868 | Remoção de Posto Primário | 2026-10-16 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257IP19H603 | NOR | 2026-10-16 10:00 | 2026-10-16 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00853 | Ligação Nova | 2026-10-16 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354ET062729 | NOR | 2026-10-16 10:30 | 2026-10-16 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.ABC.26.00027 | Remoção de Poste | 2026-10-16 | Liberado para Documentação | FI |  | 010ET001027 | ABC | 2026-10-16 00:30 | 2026-10-16 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00382 | Ligação Nova | 2026-10-16 | Liberado para Documentação | FI |  | 252ET073912 | NOR | 2026-10-16 11:00 | 2026-10-16 15:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00309 | Ligação Nova | 2026-10-16 | Liberado para Documentação | FI |  | 251ET020866 | NOR | 2026-10-16 10:00 | 2026-10-16 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00629 | Ligação Nova | 2026-10-16 | Liberado para Documentação | FI |  | 257BF115103 | NOR | 2026-10-16 10:30 | 2026-10-16 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.ABC.26.01381 | Substituição de Poste em Mau Estado | 2026-10-16 | Pendente de Aprovação | FI |  | 2484706 | ABC | 2026-10-16 23:30 | 2026-10-17 03:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00706 | Alteração de Carga | 2026-10-17 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354ET094109 | NOR | 2026-10-17 10:30 | 2026-10-17 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00704 | Alteração de Carga | 2026-10-17 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354ET094109 | NOR | 2026-10-17 10:30 | 2026-10-17 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00703 | Alteração de Carga | 2026-10-17 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354ET094109 | NOR | 2026-10-17 10:30 | 2026-10-17 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00702 | Alteração de Carga | 2026-10-17 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354ET094109 | NOR | 2026-10-17 10:30 | 2026-10-17 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00161 | Ligação Nova | 2026-10-17 | Liberado para Documentação | FI |  | 015ET027104 | LES | 2026-10-17 09:45 | 2026-10-17 13:45 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.24.00479 | Ligação Nova | 2026-10-17 | Liberado para Documentação | FI |  | 010ET080724 | LES | 2026-10-17 09:20 | 2026-10-17 11:20 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00375 | Ligação Nova | 2026-10-17 | Liberado para Documentação | FI |  | 010ET035485 | ABC | 2026-10-17 12:30 | 2026-10-17 15:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.01137 | Alteração de Carga | 2026-10-17 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET042497 | LES | 2026-10-17 09:40 | 2026-10-17 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00985 | Migração para Baixa Tensão | 2026-10-17 | Liberado para Documentação | PIE |  | 351EP026857 | NOR | 2026-10-17 10:00 | 2026-10-17 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.23.05346 | Segurança Operativa | 2026-10-17 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353ET037946 | LES | 2026-10-17 09:50 | 2026-10-17 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.NOR.26.01225 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-10-17 | Liberado para Documentação | FI |  | 251ET121623 | NOR | 2026-10-17 10:00 | 2026-10-17 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.04167 | Segurança Operativa | 2026-10-17 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251ET121071 | NOR | 2026-10-17 08:00 | 2026-10-17 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00507 | Ligação Nova | 2026-10-17 | Liberado para Documentação | PIE |  | 355ET002186 | NOR | 2026-10-17 10:30 | 2026-10-17 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DAC/A.NOR.26.00731 | Alteração de Carga | 2026-10-17 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257ET018951 | NOR | 2026-10-17 10:00 | 2026-10-17 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00406 | Remoção de Poste | 2026-10-17 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251ET016295 | NOR | 2026-10-17 08:00 | 2026-10-17 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00486 | Ligação Provisória | 2026-10-18 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354ET048137 | NOR | 2026-10-18 10:00 | 2026-10-18 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00519 | Ligação Nova | 2026-10-18 | Liberado para Documentação | PIE |  | 251EP045632 | NOR | 2026-10-18 10:00 | 2026-10-18 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.26.01011 | Rede Compacta | 2026-10-18 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET166613 | LES | 2026-10-18 10:00 | 2026-10-18 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.01023 | Rede Compacta | 2026-10-18 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET166613 | LES | 2026-10-18 10:00 | 2026-10-18 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.LES.22.00855 | Remoção de Poste | 2026-10-18 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET034590 | LES | 2026-10-18 10:00 | 2026-10-18 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01314 | Alteração de Carga | 2026-10-18 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353ET008535 | LES | 2026-10-18 10:00 | 2026-10-18 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00727 | Remoção de Poste | 2026-10-18 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353ET172737 | LES | 2026-10-18 10:00 | 2026-10-18 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.01538 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-18 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353ET025948 | LES | 2026-10-18 10:00 | 2026-10-18 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.OES.25.07386 | Religador Automático | 2026-10-18 | Liberado para Documentação | PIE |  | 253CF014890 | oes | 2026-10-18 10:00 | 2026-10-18 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.OES.25.07388 | Religador Automático | 2026-10-18 | Liberado para Documentação | PIE |  | 253CF014890 | oes | 2026-10-18 10:00 | 2026-10-18 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.03057 | Rede Compacta | 2026-10-18 | Liberado para Documentação | PIE |  | 251ET121019 | NOR | 2026-10-18 11:00 | 2026-10-18 15:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01623 | Ligação Nova | 2026-10-18 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257ET012356 | NOR | 2026-10-18 10:00 | 2026-10-18 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01576 | Alteração de Carga | 2026-10-18 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257ET012356 | NOR | 2026-10-18 10:00 | 2026-10-18 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01645 | Ligação Nova | 2026-10-18 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257ET012356 | NOR | 2026-10-18 10:00 | 2026-10-18 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.26.05259 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-10-18 | Liberado para Documentação | FI |  | 356BF016322 | LES | 2026-10-18 09:00 | 2026-10-18 13:00 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9
DMP/A.LES.26.05275 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-10-18 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET161428 | LES | 2026-10-18 08:00 | 2026-10-18 11:00 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9
DAC/A.NOR.25.01505 | Ligação Nova | 2026-10-18 | Liberado para Documentação | FI |  | 257ET002901 | NOR | 2026-10-18 10:00 | 2026-10-18 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01806 | Ligação Nova | 2026-10-18 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251BF062473 | NOR | 2026-10-18 08:00 | 2026-10-18 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.26.01048 | Rede Compacta | 2026-10-19 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET160992 | LES | 2026-10-19 10:00 | 2026-10-19 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.01049 | Rede Compacta | 2026-10-19 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET160992 | LES | 2026-10-19 10:00 | 2026-10-19 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.ABC.26.00377 | Remoção de Posto Primário | 2026-10-19 | Liberado para Documentação | PIE |  | 015ET012487 | ABC | 2026-10-19 23:30 | 2026-10-20 03:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.23.05346 | Segurança Operativa | 2026-10-20 | Liberado para Documentação | BRA |  | 353ET037946 | LES | 2026-10-20 09:00 | 2026-10-20 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.26.01968 | Rede Compacta | 2026-10-20 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356ET160537 | LES | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-20 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.ABC.26.00454 | Alteração de Carga | 2026-10-20 | Liberado para Documentação | FI |  | 015ET229391 | ABC | 2026-10-20 09:50 | 2026-10-20 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00361 | Alteração de Carga | 2026-10-20 | Liberado para Documentação | PIE |  | 010ET230368 | ABC | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-20 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00360 | Alteração de Carga | 2026-10-20 | Liberado para Documentação | PIE |  | 010ET230368 | ABC | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-20 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00170 | Alteração de Carga | 2026-10-20 | Liberado para Documentação | FI |  | 010ET230368 | ABC | 2026-10-20 14:30 | 2026-10-20 15:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00398 | Remoção de Poste | 2026-10-20 | Liberado para Documentação | FI |  | 010ET035479 | ABC | 2026-10-20 10:10 | 2026-10-20 14:10 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00036 | Remoção de Poste | 2026-10-20 | Liberado para Documentação | PIE |  | 010ET220645 | ABC | 2026-10-20 23:30 | 2026-10-21 03:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.01149 | Alteração de Carga | 2026-10-20 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET016746 | LES | 2026-10-20 10:30 | 2026-10-20 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00513 | Ligação Nova | 2026-10-20 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257ET041102 | NOR | 2026-10-20 10:30 | 2026-10-20 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00805 | Migração para Média Tensão | 2026-10-20 | Pendente de Aprovação | FI |  | 354ET044763; 354ET132633 | NOR | 2026-10-20 10:30 | 2026-10-20 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00878 | Ligação Nova | 2026-10-20 | Pendente de Aprovação | FI |  | 251ET005433 | NOR | 2026-10-20 10:30 | 2026-10-20 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.21.27678 | Religador Automático | 2026-10-20 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 010ET029024 | LES | 2026-10-20 09:00 | 2026-10-20 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.NOR.26.03157 | Rede Compacta | 2026-10-20 | Rascunho | FI |  | 251ET120834 | NOR | 2026-10-20 10:00 | 2026-10-20 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.21.27009 | Rede Compacta | 2026-10-21 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356BF140270 | LES | 2026-10-21 10:00 | 2026-10-21 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.ABC.26.00026 | Remoção de Poste | 2026-10-21 | Liberado para Documentação | FI |  | 010ET076177 | ABC | 2026-10-21 10:00 | 2026-10-21 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.01125 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-21 | Liberado para Documentação | PIE |  | EP-050367 | LES | 2026-10-21 23:30 | 2026-10-22 03:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.26.04394 | Segurança Operativa | 2026-10-21 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET060640 | LES | 2026-10-21 09:30 | 2026-10-21 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.ABC.26.01385 | Substituição de Poste em Mau Estado | 2026-10-21 | Liberado para Documentação | FI |  | 015ET228230 | ABC | 2026-10-21 10:00 | 2026-10-21 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00971 | Ligação Nova | 2026-10-21 | Liberado para Documentação | BRA |  | 010ET003218 | LES | 2026-10-21 08:00 | 2026-10-21 12:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00803 | Alteração de Carga | 2026-10-21 | Pendente de Aprovação | FI |  | 354ET133757 | NOR | 2026-10-21 10:00 | 2026-10-21 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00937 | Alteração de Carga | 2026-10-21 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 354ET052742 | NOR | 2026-10-21 10:30 | 2026-10-21 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00994 | Ligação Nova | 2026-10-21 | Rascunho | FI |  | 152ET024757 | NOR | 2026-10-21 10:30 | 2026-10-21 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00987 | Alteração de Carga | 2026-10-21 | Pendente de Aprovação | FI |  | 354ET064604 | NOR | 2026-10-21 10:30 | 2026-10-21 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.01079 | Alteração de Carga | 2026-10-21 | Pendente de Aprovação | FI |  | 354ET012436 | NOR | 2026-10-21 10:30 | 2026-10-21 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.ABC.26.01387 | Substituição de Poste em Mau Estado | 2026-10-21 | Pendente de Aprovação | FI |  | 015ET056892 | ABC | 2026-10-21 10:05 | 2026-10-21 14:05 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.24.01533 | Alteração de Carga | 2026-10-21 | Pendente de Aprovação | FI |  | 351ET141563 | NOR | 2026-10-21 10:30 | 2026-10-21 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01406 | Ligação Nova | 2026-10-21 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 351ET143684 | NOR | 2026-10-21 10:30 | 2026-10-21 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.ABC.26.00036 | Remoção de Poste | 2026-10-22 | Liberado para Documentação | PIE |  | 010ET003818 | ABC | 2026-10-22 23:30 | 2026-10-23 03:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.26.01969 | Rede Compacta | 2026-10-22 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356ET093021 | LES | 2026-10-22 10:00 | 2026-10-22 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.LES.26.01126 | Ligação Nova | 2026-10-22 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356ET162584 | LES | 2026-10-22 09:30 | 2026-10-22 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00682 | Ligação Nova | 2026-10-22 | Rascunho | PIE |  | 351ET500603 | NOR | 2026-10-22 10:30 | 2026-10-22 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.26.01978 | Rede Compacta | 2026-10-22 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356ET006621 | LES | 2026-10-22 10:00 | 2026-10-22 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.03035 | Rede Compacta | 2026-10-22 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356ET006621 | LES | 2026-10-22 10:00 | 2026-10-22 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.NOR.26.00794 | Ligação Provisória | 2026-10-22 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 351IP17F105 | NOR | 2026-10-22 10:30 | 2026-10-22 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.26.03105 | Rede Compacta | 2026-10-23 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356ET052591 | LES | 2026-10-23 10:00 | 2026-10-23 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.03104 | Rede Compacta | 2026-10-23 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356ET052591 | LES | 2026-10-23 10:00 | 2026-10-23 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.21.27139 | Religador Automático | 2026-10-23 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 015ET035495 | LES | 2026-10-23 10:10 | 2026-10-23 14:10 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.24.00552 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-10-24 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET014765 | LES | 2026-10-24 10:00 | 2026-10-24 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.24.00551 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-10-24 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET014765 | LES | 2026-10-24 10:00 | 2026-10-24 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.24.00553 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-10-24 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET014765 | LES | 2026-10-24 10:00 | 2026-10-24 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.05962 | Religador Automático | 2026-10-25 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET054294 | LES | 2026-10-25 10:30 | 2026-10-25 14:30 | Alpitel Energy (Área 7, 8A e 10) NEC
DAC/A.NOR.24.00072 | Alteração de Carga | 2026-10-25 | Pendente de Aprovação | FI |  | 152ET003044 | NOR | 2026-10-25 10:00 | 2026-10-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.22.02023 | Rede Compacta | 2026-10-26 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356ET093221 | LES | 2026-10-26 10:00 | 2026-10-26 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.22.02023 | Rede Compacta | 2026-10-27 | Rascunho | PIE |  | 356ET093220 | LES | 2026-10-27 10:00 | 2026-10-27 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.21.24623 | Rede Compacta | 2026-10-27 | Rascunho | FI |  | 356ET166794 | LES | 2026-10-27 10:00 | 2026-10-27 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.01973 | Rede Compacta | 2026-10-27 | Rascunho | FI |  | 356ET161475 | LES | 2026-10-27 10:00 | 2026-10-27 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.21.27678 | Religador Automático | 2026-10-28 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 010ET029024 | LES | 2026-10-28 10:10 | 2026-10-28 14:10 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.24.04905 | Rede Compacta | 2026-10-31 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353ET013232 | LES | 2026-10-31 10:00 | 2026-10-31 14:00 | ZZOUT-Start Área 8B+11 (Contrato Antigo)
DAC/A.SUL.26.00770 | Ligação Nova | 2026-10-31 | Liberado para Documentação | FI |  | 251ET067484 | Sul | 2026-10-31 10:30 | 2026-10-31 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.03153 | Rede Compacta | 2026-10-31 | Liberado para Documentação | FI |  | 251BF061335 | NOR | 2026-10-31 10:30 | 2026-10-31 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC