## Dados
Projeto | Empresa Executante | Data Programacao | Status Programacao | Tipo Intervencao | Numero PowerON | Equipamentos | Horario Inicio | Horario Fim | Contratada
DMP/A.LES.26.01969 | Rede Compacta | 2026-09-07 | Liberado para Execução | BRA | 16705149-1 | 356IP29J077 | 2026-09-07 06:00 | 2026-09-07 18:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.01046 | Rede Compacta | 2026-09-08 | Liberado para Execução | PIE | 16727515 | 356ET167840 | 2026-09-08 10:00 | 2026-09-08 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.01048 | Rede Compacta | 2026-09-08 | Liberado para Execução | PIE | 16727515 | 356ET167453 | 2026-09-08 10:00 | 2026-09-08 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.01049 | Rede Compacta | 2026-09-08 | Liberado para Execução | PIE | 16727515 | 356ET167840 | 2026-09-08 10:00 | 2026-09-08 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.NOR.26.00628 | Ligação Nova | 2026-09-08 | Liberado para Execução | PIE | 16713518 | 257ET003721 | 2026-09-08 10:00 | 2026-09-08 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.22.01762 | Rede Compacta | 2026-09-08 | Liberado para Execução | FI | 16680818 | 257ET012453 | 2026-09-08 10:30 | 2026-09-08 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00391 | Ligação Nova | 2026-09-08 | Liberado para Execução | PIE | 16716280 | 356ET013048 | 2026-09-08 09:40 | 2026-09-08 14:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.NOR.21.03479 | Rede Compacta | 2026-09-08 | Liberado para Execução | PIE | CANCELADO | 257ET006857 | 2026-09-08 10:30 | 2026-09-08 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00367 | Ligação Nova | 2026-09-08 | Liberado para Execução | PIE | 16716280 | 356ET013048 | 2026-09-08 09:40 | 2026-09-08 14:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01222 | Alteração de Carga | 2026-09-08 | Liberado para Execução | PIE | 16713799 | 354ET013961 | 2026-09-08 10:00 | 2026-09-08 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.23.00828 | Rede Compacta | 2026-09-08 | Liberado para Execução | PIE | CANCELADO | 257ET006857 | 2026-09-08 10:30 | 2026-09-08 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01735 | Ligação Nova | 2026-09-08 | Liberado para Execução | FI | 16671967 | 351ET141648 | 2026-09-08 10:00 | 2026-09-08 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.02221 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-09-08 | Liberado para Execução | FI | 16676157 | 354ET142777 | 2026-09-08 09:30 | 2026-09-08 11:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.OES.26.01185 | Instalação de equipamentos de proteção | 2026-09-08 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 253ET017399 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00286 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-08 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET141683 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00242 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-08 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET141683 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00243 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-08 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET141683 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00849 | Alteração de Carga | 2026-09-08 | Liberado para Execução | FI | 16737435 | 353ET012209 | 2026-09-08 10:00 | 2026-09-08 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.OES.25.07376 | Religador Automático | 2026-09-08 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 253EJ102590 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01725 | Ligação Nova | 2026-09-08 | Liberado para Execução | BRA | 16741493 | 251ET037125 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00521 | Alteração de Carga | 2026-09-08 | Liberado para Execução | BRA | 16748376 | 351ET000919 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.25.07514 | Segurança Operativa | 2026-09-08 | Liberado para Execução | BRA | 16753104 | 251ET009771 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00244 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-08 | Liberado para Execução | OLVR |  | DJGPR0102 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00241 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-08 | Liberado para Execução | OLVR |  | DJGPR0102 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00239 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-08 | Liberado para Execução | OLVR |  | DJGPR0102 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00240 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-08 | Liberado para Execução | OLVR |  | DJGPR0102 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.23.02255 | Rede Compacta | 2026-09-09 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 010ET059230 | 2026-09-09 10:00 | 2026-09-09 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.01909 | Religador Automático | 2026-09-09 | Liberado para Execução | FI | 16699164 | 356ET093223 | 2026-09-09 10:30 | 2026-09-09 14:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.NOR.26.02115 | Rede Compacta | 2026-09-09 | Liberado para Execução | PIE | 16716887 | 351ET143539 | 2026-09-09 10:30 | 2026-09-09 14:30 | Conecta Elicord NEC
DMP/A.NOR.26.02190 | Rede Compacta | 2026-09-09 | Liberado para Execução | PIE | 16716887 | 351ET143539 | 2026-09-09 10:30 | 2026-09-09 14:30 | Conecta Elicord NEC
DAC/A.LES.26.00783 | Ligação Provisória | 2026-09-09 | Liberado para Execução | FI | 16676118 | 353ET000638 | 2026-09-09 09:45 | 2026-09-09 13:45 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00020 | Ligação Nova | 2026-09-09 | Liberado para Execução | PIE | 16716763 | 251ET121627 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.00860 | Alteração de Carga | 2026-09-09 | Liberado para Execução | PIE | 16716620 | 353CF150540 | 2026-09-09 00:30 | 2026-09-09 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.OES.21.16143 | Instalação de equipamentos de proteção | 2026-09-09 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 253SA060458 | 2026-09-09 10:00 | 2026-09-09 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.00354 | Ligação Nova | 2026-09-09 | Liberado para Execução | FI | 16676051 | 356ET020460 | 2026-09-09 09:30 | 2026-09-09 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00211 | Ligação Nova | 2026-09-09 | Liberado para Execução | FI | 16672353 | 251BF031818 | 2026-09-09 10:00 | 2026-09-09 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.24.03650 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-09-09 | Liberado para Execução | FI | 16705327 | 353ET052086 | 2026-09-09 23:30 | 2026-09-10 03:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01769 | Ligação Nova | 2026-09-09 | Liberado para Execução | FI | 16675939 | 252ET070615 | 2026-09-09 10:00 | 2026-09-09 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00742 | Ligação Provisória | 2026-09-09 | Liberado para Execução | FI | 16672471 | 251BF062766 | 2026-09-09 10:00 | 2026-09-09 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00760 | Ligação Nova | 2026-09-09 | Liberado para Execução | FI | 16676082 | 354BF053362 | 2026-09-09 10:00 | 2026-09-09 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.OES.22.08374 | Instalação de equipamentos de proteção | 2026-09-09 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 253ET003054 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00799 | Alteração de Carga | 2026-09-09 | Liberado para Execução | FI | 16675849 | 251ET069161 | 2026-09-09 10:00 | 2026-09-09 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.24.00072 | Alteração de Carga | 2026-09-09 | Liberado para Execução | FI | 16681446 | 152ET003044 | 2026-09-09 10:00 | 2026-09-09 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00847 | Ligação Nova | 2026-09-09 | Liberado para Execução | FI | 16694745 | 352ET017568 | 2026-09-09 10:00 | 2026-09-09 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.24.07670 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-09-09 | Liberado para Execução | BRA | 16742111 | 353ET006456 | 2026-09-09 13:00 | 2026-09-09 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.26.03156 | Rede Compacta | 2026-09-10 | Liberado para Execução | PIE | 16743647 | 356ET059090 | 2026-09-10 10:00 | 2026-09-10 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.03105 | Rede Compacta | 2026-09-10 | Liberado para Execução | PIE | 16743647 | 356ET163125 | 2026-09-10 10:00 | 2026-09-10 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.NOR.21.09202 | Rede Compacta | 2026-09-10 | Liberado para Execução | PIE | CANCELADO | 257ET013481 | 2026-09-10 10:30 | 2026-09-10 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.23.03000 | Rede Compacta | 2026-09-10 | Liberado para Execução | PIE | CANCELADO | 257ET013481 | 2026-09-10 10:30 | 2026-09-10 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.01123 | Ligação Nova | 2026-09-10 | Liberado para Execução | FI | 16678873 | 352ET092640 | 2026-09-10 10:10 | 2026-09-10 14:10 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.01063 | Ligação Provisória | 2026-09-10 | Liberado para Execução | PIE | 16717113 | 353ET093347 | 2026-09-10 09:50 | 2026-09-10 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00404 | Ligação Nova | 2026-09-10 | Liberado para Execução | FI | 16693974 | 356ET162246 | 2026-09-10 09:30 | 2026-09-10 14:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.01133 | Ligação Nova | 2026-09-10 | Liberado para Execução | FI | 16681127 | 352ET038230 | 2026-09-10 09:25 | 2026-09-10 11:25 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.OES.26.01141 | Instalação de equipamentos de proteção | 2026-09-10 | Pendente de Aprovação | FI |  | 253ET051254 | 2026-09-10 10:00 | 2026-09-10 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.OES.26.01128 | Instalação de equipamentos de proteção | 2026-09-10 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 253ET104641 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.ABC.26.00402 | Ligação Nova | 2026-09-10 | Liberado para Execução | BRA | 16742530 | 010ET087001 | 2026-09-10 10:00 | 2026-09-10 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.24.01493 | Ligação Nova | 2026-09-10 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 151ET000012 | 2026-09-10 10:00 | 2026-09-10 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00512 | Ligação Nova | 2026-09-10 | Liberado para Execução | BRA | 16748387 | 251CF060981 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00286 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-10 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET141683 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00242 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-10 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET141683 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00239 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-10 | Liberado para Execução | OLVR |  | DJGPR0102 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00241 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-10 | Liberado para Execução | OLVR |  | DJGPR0102 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00244 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-10 | Liberado para Execução | OLVR |  | DJGPR0102 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00240 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-10 | Liberado para Execução | OLVR |  | DJGPR0102 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.02158 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-09-10 | Liberado para Execução | BRA | 16747398 | 354IP21C001 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.25.06380 | Reforma de Rede Secundária | 2026-09-10 | Liberado para Execução | BRA | 16748233 | 351ET067859 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.25.00780 | Religador Automático | 2026-09-10 | Liberado para Execução | BRA | 16752854 | 251ET009038 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00842 | Ligação Provisória | 2026-09-10 | Liberado para Documentação | BRA |  | 351IP16F210 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00406 | Remoção de Poste | 2026-09-10 | Liberado para Execução | BRA | 16752904 | 251ET016295 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.00313 | Ligação Nova | 2026-09-10 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 353ET093704 | 2026-09-10 09:30 | 2026-09-10 18:30 | ZZOUT-Start Área 8B+11 (Contrato Antigo)
DMP/A.OES.25.01360 | Religador Automático | 2026-09-11 | Liberado para Execução | PIE | 16741019 | 252CF062950 | 2026-09-11 10:30 | 2026-09-11 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.26.01011 | Rede Compacta | 2026-09-11 | Liberado para Execução | PIE | CANCELADO | 356ET166613 | 2026-09-11 10:00 | 2026-09-11 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.01023 | Rede Compacta | 2026-09-11 | Liberado para Execução | PIE | CANCELADO | 356ET166613 | 2026-09-11 10:00 | 2026-09-11 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.00030 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-09-11 | Liberado para Execução | FI | 16685129 | ET-166715 | 2026-09-11 09:55 | 2026-09-11 13:55 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00908 | Ligação Provisória | 2026-09-11 | Liberado para Execução | FI | 16684495 | 353ET002697 | 2026-09-11 09:40 | 2026-09-11 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00842 | Ligação Nova | 2026-09-11 | Liberado para Execução | FI | 16684654 | ET-085201 | 2026-09-11 09:40 | 2026-09-11 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01007 | Ligação Nova | 2026-09-11 | Liberado para Execução | FI | 16700313 | 151ET085083 | 2026-09-11 10:30 | 2026-09-11 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.ABC.26.00375 | Ligação Nova | 2026-09-11 | Liberado para Execução | FI | 16700198 | 010ET035485 | 2026-09-11 00:30 | 2026-09-11 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.NOR.26.02622 | Reforma de Rede Secundária | 2026-09-11 | Liberado para Execução | FI | 16684419 | 351ET070240 | 2026-09-11 10:00 | 2026-09-11 14:00 | ZZOUT-Conecta Área 4 (Contrato Antigo)
DAC/A.NOR.26.00749 | Ligação Nova | 2026-09-11 | Liberado para Execução | FI | 16684325 | 251ET011113 | 2026-09-11 10:00 | 2026-09-11 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00633 | Alteração de Carga | 2026-09-11 | Liberado para Execução | FI | 16684561 | 351ET010465 | 2026-09-11 10:00 | 2026-09-11 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00488 | Ligação Nova | 2026-09-11 | Liberado para Execução | FI | 16681515 | 010ET015624 | 2026-09-11 09:50 | 2026-09-11 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.NOR.25.03666 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-09-11 | Liberado para Execução | FI | 16695555 | 257BF074236 | 2026-09-11 10:00 | 2026-09-11 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.00439 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-09-11 | Liberado para Execução | FI | 16695771 | 257ET022285 | 2026-09-11 10:00 | 2026-09-11 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01737 | Remoção de Posto Primário | 2026-09-11 | Liberado para Execução | FI | 16684510 | 251ET070803 | 2026-09-11 10:00 | 2026-09-11 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01728 | Remoção de Posto Primário | 2026-09-11 | Liberado para Execução | FI | 16684510 | 251ET070803 | 2026-09-11 10:00 | 2026-09-11 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00242 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-11 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET141683 | 2026-09-11 08:00 | 2026-09-11 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00286 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-11 | Liberado para Execução | OLVR |  | 351ET141683 | 2026-09-11 08:00 | 2026-09-11 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00239 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-11 | Liberado para Execução | OLVR |  | DJGPR0102 | 2026-09-11 08:00 | 2026-09-11 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00241 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-11 | Liberado para Execução | OLVR |  | DJGPR0102 | 2026-09-11 08:00 | 2026-09-11 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00240 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-11 | Liberado para Execução | OLVR |  | DJGPR0102 | 2026-09-11 08:00 | 2026-09-11 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00244 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-11 | Liberado para Documentação | OLVR |  | DJGPR0102 | 2026-09-11 08:00 | 2026-09-11 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.00104 | Alteração de Carga | 2026-09-11 | Pendente de Aprovação | PIE |  | ET-040696 | 2026-09-11 00:30 | 2026-09-11 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.NOR.25.07535 | Segurança Operativa | 2026-09-12 | Liberado para Execução | PIE | 16741416 | 251ET071390 | 2026-09-12 10:00 | 2026-09-12 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.25.07554 | Segurança Operativa | 2026-09-12 | Liberado para Execução | PIE | 16741416 | 251ET071390 | 2026-09-12 10:00 | 2026-09-12 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.00595 | Segurança Operativa | 2026-09-12 | Liberado para Execução | PIE | 16741416 | 251ET071390 | 2026-09-12 10:00 | 2026-09-12 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.00572 | Segurança Operativa | 2026-09-12 | Liberado para Execução | PIE | 16741416 | 251ET071390 | 2026-09-12 10:00 | 2026-09-12 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.00561 | Segurança Operativa | 2026-09-12 | Liberado para Execução | PIE | 16741416 | 251ET071390 | 2026-09-12 10:00 | 2026-09-12 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.00573 | Segurança Operativa | 2026-09-12 | Liberado para Execução | PIE | 16741416 | 251ET071390 | 2026-09-12 10:00 | 2026-09-12 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.00592 | Segurança Operativa | 2026-09-12 | Liberado para Execução | PIE | 16741416 | 251ET071390 | 2026-09-12 10:00 | 2026-09-12 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.25.07527 | Segurança Operativa | 2026-09-12 | Liberado para Execução | PIE | 16741416 | 251ET071390 | 2026-09-12 10:00 | 2026-09-12 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.20.07029 | Rede Compacta | 2026-09-12 | Liberado para Execução | PIE | 16741416 | 251ET071390 | 2026-09-12 10:00 | 2026-09-12 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.22.05196 | Rede Compacta | 2026-09-12 | Liberado para Execução | PIE | 16741416 | 251ET071390 | 2026-09-12 10:00 | 2026-09-12 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00161 | Ligação Nova | 2026-09-12 | Liberado para Execução | FI | 16684691 | 015ET027104 | 2026-09-12 09:45 | 2026-09-12 13:45 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00907 | Ligação Provisória | 2026-09-12 | Liberado para Execução | FI | 16696066 | 356ET057568 | 2026-09-12 01:00 | 2026-09-12 04:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00141 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-09-12 | Liberado para Execução | PIE | 16742956 | ET-065992 | 2026-09-12 10:30 | 2026-09-12 14:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00188 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-09-12 | Liberado para Execução | PIE | 16742956 | 020ET228935 | 2026-09-12 10:30 | 2026-09-12 14:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.OES.26.01183 | Instalação de equipamentos de proteção | 2026-09-12 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 252ET018710 | 2026-09-12 08:00 | 2026-09-12 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.OES.26.01182 | Instalação de equipamentos de proteção | 2026-09-12 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 252BF060835 | 2026-09-12 08:00 | 2026-09-12 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.00184 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-09-12 | Liberado para Execução | PIE | 16742956-1 | 020ET065992 | 2026-09-12 10:30 | 2026-09-12 14:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.LES.25.00185 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-09-12 | Liberado para Execução | PIE | 16742956-1 | 020ET065992 | 2026-09-12 10:30 | 2026-09-12 14:30 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.NOR.25.01645 | Ligação Nova | 2026-09-13 | Liberado para Execução | PIE | 16744862 | 257ET012356 | 2026-09-13 10:00 | 2026-09-13 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01576 | Alteração de Carga | 2026-09-13 | Liberado para Execução | PIE | 16744862 | 257ET012356 | 2026-09-13 10:00 | 2026-09-13 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01623 | Ligação Nova | 2026-09-13 | Liberado para Execução | PIE | 16744862 | 257ET012356 | 2026-09-13 10:00 | 2026-09-13 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.23.02561 | Rede Compacta | 2026-09-13 | Liberado para Documentação | PIE |  | 010ET006377 | 2026-09-13 10:00 | 2026-09-13 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.LES.25.00105 | Alteração de Carga | 2026-09-13 | Liberado para Execução | PIE | 16748606 | 353ET040158 | 2026-09-13 10:00 | 2026-09-13 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00868 | Ligação Nova | 2026-09-13 | Liberado para Execução | PIE | 16748204 | 355ET021670 | 2026-09-13 09:45 | 2026-09-13 14:45 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00027 | Remoção de Poste | 2026-09-13 | Liberado para Execução | PIE | 16731161 | 010ET001027 | 2026-09-13 09:50 | 2026-09-13 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.00035 | Substituição de Poste em Mau Estado | 2026-09-13 | Rascunho | PIE |  | 353ET048187 | 2026-09-13 09:35 | 2026-09-13 13:35 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01505 | Ligação Nova | 2026-09-13 | Liberado para Execução | FI | 16685269 | 257ET002901 | 2026-09-13 10:00 | 2026-09-13 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00382 | Ligação Nova | 2026-09-13 | Liberado para Execução | FI | 16696283 | 252ET073912 | 2026-09-13 10:00 | 2026-09-13 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.03153 | Rede Compacta | 2026-09-13 | Liberado para Execução | FI | 16685100 | 251BF061335 | 2026-09-13 10:00 | 2026-09-13 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01725 | Ligação Nova | 2026-09-13 | Liberado para Execução | PIE | 16717231 | 251ET037125 | 2026-09-13 10:00 | 2026-09-13 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.OES.21.16156 | Instalação de equipamentos de proteção | 2026-09-13 | Pendente de Aprovação | FI |  | 253ET003276 | 2026-09-13 10:00 | 2026-09-13 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.OES.21.12990 | Instalação de equipamentos de proteção | 2026-09-13 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 253ET011732 | 2026-09-13 13:00 | 2026-09-13 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.04167 | Segurança Operativa | 2026-09-13 | Liberado para Execução | BRA | 16748655 | 251ET121071 | 2026-09-13 08:00 | 2026-09-13 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00622 | Alteração de Carga | 2026-09-13 | Liberado para Execução | OLVR |  | 251ET120636 | 2026-09-13 08:00 | 2026-09-13 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00867 | Alteração de Carga | 2026-09-13 | Liberado para Execução | BRA | 16748570 | 252ET003571 | 2026-09-13 08:00 | 2026-09-13 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00322 | Remoção de Poste | 2026-09-13 | Liberado para Execução | OLVR |  | DJIBP0102 | 2026-09-13 08:00 | 2026-09-13 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.21.13536 | Rede Compacta | 2026-09-14 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 356ET161406 | 2026-09-14 10:00 | 2026-09-14 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.21.17522 | Rede Compacta | 2026-09-14 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 356ET092910 | 2026-09-14 10:00 | 2026-09-14 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.02040 | Reforma de Rede Secundária | 2026-09-15 | Liberado para Execução | PIE | 16753960 | 355ET025695 | 2026-09-15 10:30 | 2026-09-15 14:30 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9
DAC/A.LES.26.00872 | Ligação Nova | 2026-09-15 | Liberado para Execução | PIE | 16750524 | 353ET170607 | 2026-09-15 10:00 | 2026-09-15 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00809 | Alteração de Carga | 2026-09-15 | Liberado para Execução | FI | 16712281 | 356ET023126 | 2026-09-15 10:00 | 2026-09-15 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.26.03105 | Rede Compacta | 2026-09-15 | Liberado para Execução | PIE | 16750513 | 356ET052591 | 2026-09-15 10:00 | 2026-09-15 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.03104 | Rede Compacta | 2026-09-15 | Liberado para Execução | PIE | 16750513 | 356ET052591 | 2026-09-15 10:00 | 2026-09-15 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.NOR.26.00696 | Ligação Nova | 2026-09-15 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257ET049860 | 2026-09-15 10:00 | 2026-09-15 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.01268 | Ligação Nova | 2026-09-15 | Liberado para Execução | FI | 16704417 | 352ET021866 | 2026-09-15 09:35 | 2026-09-15 13:35 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00773 | Alteração de Carga | 2026-09-15 | Liberado para Execução | FI | 16725428 | 353ET034382 | 2026-09-15 10:00 | 2026-09-15 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.24.00029 | Ligação Nova | 2026-09-15 | Liberado para Execução | PIE | 16749530 | 251IP17K219 | 2026-09-15 10:30 | 2026-09-15 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.25.04970 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-09-15 | Liberado para Execução | PIE | 16749076 | 151ET035050 | 2026-09-15 10:00 | 2026-09-15 12:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00822 | Ligação Nova | 2026-09-15 | Liberado para Execução | FI | 16701355 | 257ET004241 | 2026-09-15 10:00 | 2026-09-15 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.25.01534 | Reforma de Rede Secundária | 2026-09-15 | Liberado para Execução | FI | 16700994 | 251ET097761 | 2026-09-15 10:00 | 2026-09-15 12:00 | Conecta Elicord NEC
DAC/A.ABC.26.00401 | Ligação Nova | 2026-09-15 | Liberado para Execução | FI | 16696401 | 015ET068159 | 2026-09-15 00:30 | 2026-09-15 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01395 | Ligação Nova | 2026-09-15 | Liberado para Execução | FI | 16712334 | 351BF021027 | 2026-09-15 10:30 | 2026-09-15 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.25.02663 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-09-15 | Liberado para Documentação | FI |  | 257ET069061 | 2026-09-15 10:00 | 2026-09-15 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00375 | Ligação Nova | 2026-09-15 | Liberado para Execução | FI | 16704753 | 356ET160577 | 2026-09-15 13:00 | 2026-09-15 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00834 | Alteração de Carga | 2026-09-15 | Liberado para Execução | FI | 16700998 | 251ET054316 | 2026-09-15 13:30 | 2026-09-15 15:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00747 | Ligação Nova | 2026-09-15 | Liberado para Execução | FI | 16704568 | 351ET051327 | 2026-09-15 10:00 | 2026-09-15 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.00937 | Alteração de Carga | 2026-09-15 | Liberado para Documentação | BRA |  | 356ET060549 | 2026-09-15 09:00 | 2026-09-15 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00434 | Ligação Nova | 2026-09-15 | Liberado para Documentação | BRA |  | 355IP20H105 | 2026-09-15 08:00 | 2026-09-15 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.00778 | Ligação Nova | 2026-09-15 | Liberado para Execução | FI | 16704722 | 356ET024107 | 2026-09-15 13:00 | 2026-09-15 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01320 | Ligação Nova | 2026-09-15 | Liberado para Execução | FI | 16703031 | 251ET018463 | 2026-09-15 10:00 | 2026-09-15 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01396 | Ligação Provisória | 2026-09-15 | Liberado para Documentação | BRA |  | 351ET143744 | 2026-09-15 08:00 | 2026-09-15 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00667 | Ligação Nova | 2026-09-15 | Liberado para Execução | FI | 16704205 | 351ET133576 | 2026-09-15 10:00 | 2026-09-15 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00159 | Ligação Nova | 2026-09-15 | Liberado para Execução | FI | 16703981 | 257ET036375 | 2026-09-15 10:00 | 2026-09-15 12:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.OES.26.01136 | Instalação de equipamentos de proteção | 2026-09-15 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 252ET001654 | 2026-09-15 08:00 | 2026-09-15 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.OES.26.01171 | Instalação de equipamentos de proteção | 2026-09-15 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 252ET101844 | 2026-09-15 08:00 | 2026-09-15 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01595 | Remoção de Poste | 2026-09-15 | Liberado para Execução | OLVR |  | 152ET085032 | 2026-09-15 08:00 | 2026-09-15 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.OES.25.07987 | Religador Automático | 2026-09-15 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 252CF004880 | 2026-09-15 10:00 | 2026-09-15 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.25.05399 | Substituição de Poste em Mau Estado | 2026-09-15 | Liberado para Execução | FI | 16742605 | 353ET041466 | 2026-09-15 09:00 | 2026-09-15 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00859 | Migração para Média Tensão | 2026-09-15 | Liberado para Documentação | BRA |  | 356ET011378 | 2026-09-15 09:30 | 2026-09-15 15:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00254 | Migração para Média Tensão | 2026-09-15 | Liberado para Documentação | BRA |  | 351ET025832 | 2026-09-15 08:00 | 2026-09-15 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.24.04905 | Rede Compacta | 2026-09-16 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 353ET013232 | 2026-09-16 10:00 | 2026-09-16 14:00 | ZZOUT-Start Área 8B+11 (Contrato Antigo)
DAC/A.NOR.25.01476 | Ligação Nova | 2026-09-16 | Liberado para Execução | PIE | 16753451 | 354ET067532 | 2026-09-16 10:00 | 2026-09-16 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.26.03188 | Rede Compacta | 2026-09-16 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356ET093025 | 2026-09-16 10:00 | 2026-09-16 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.01969 | Rede Compacta | 2026-09-16 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356ET093025 | 2026-09-16 10:00 | 2026-09-16 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.NOR.25.01396 | Ligação Provisória | 2026-09-16 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 351RA119795 | 2026-09-16 10:30 | 2026-09-16 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01406 | Ligação Nova | 2026-09-16 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 351RA119795 | 2026-09-16 10:30 | 2026-09-16 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00712 | Ligação Nova | 2026-09-16 | Liberado para Execução | FI | 16704882 | 352ET161096 | 2026-09-16 00:30 | 2026-09-16 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.01178 | Ligação Nova | 2026-09-16 | Liberado para Execução | FI | 16705222 | 353BF150744 | 2026-09-16 14:00 | 2026-09-16 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00643 | Migração para Média Tensão | 2026-09-16 | Liberado para Execução | FI | 16704931 | 351ET031475 | 2026-09-16 10:30 | 2026-09-16 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00718 | Alteração de Carga | 2026-09-16 | Liberado para Execução | FI | 16725793 | 351ET143862 | 2026-09-16 10:30 | 2026-09-16 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.01162 | Alteração de Carga | 2026-09-16 | Liberado para Execução | FI | 16705021 | 353ET010450 | 2026-09-16 10:00 | 2026-09-16 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.OES.26.01170 | Instalação de equipamentos de proteção | 2026-09-16 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 252ET100865 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.OES.26.01181 | Instalação de equipamentos de proteção | 2026-09-16 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 252ET007775 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00503 | Alteração de Carga | 2026-09-16 | Liberado para Execução | FI | 16709463 | 352ET009390 | 2026-09-16 10:00 | 2026-09-16 13:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01524 | Remoção de Poste | 2026-09-16 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251ET020863 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.OES.25.08000 | Religador Automático | 2026-09-16 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 252CF019764 | 2026-09-16 10:30 | 2026-09-16 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01598 | Ligação Provisória | 2026-09-16 | Liberado para Documentação | BRA |  | 257EP029088 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00647 | Ligação Nova | 2026-09-16 | Liberado para Documentação | BRA |  | 257ET132995 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00551 | Ligação Nova | 2026-09-17 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356EP025813 | 2026-09-17 09:40 | 2026-09-17 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00649 | Ligação Nova | 2026-09-17 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356EP025813 | 2026-09-17 09:40 | 2026-09-17 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00904 | Ligação Nova | 2026-09-17 | Liberado para Execução | PIE |  | 356EP025813 | 2026-09-17 09:40 | 2026-09-17 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00389 | Ligação Nova | 2026-09-17 | Liberado para Execução | PIE | 16753549 | 010IP031110 | 2026-09-17 02:30 | 2026-09-17 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01347 | Remoção de Poste | 2026-09-17 | Liberado para Execução | PIE | 16753962 | 251ET120749 | 2026-09-17 10:00 | 2026-09-17 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00886 | Alteração de Carga | 2026-09-17 | Liberado para Execução | FI | 16705489 | 356ET070590 | 2026-09-17 09:40 | 2026-09-17 12:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00854 | Alteração de Carga | 2026-09-17 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 353ET006232 | 2026-09-17 10:00 | 2026-09-17 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.NOR.24.06688 | Rede Compacta | 2026-09-17 | Liberado para Execução | PIE | 16759021 | 257ET040649 | 2026-09-17 10:30 | 2026-09-17 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.24.06676 | Rede Compacta | 2026-09-17 | Liberado para Execução | PIE | 16759021 | 257ET040649 | 2026-09-17 10:30 | 2026-09-17 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.22.01917 | Rede Compacta | 2026-09-17 | Liberado para Execução | FI | 16705326 | 356ET093225 | 2026-09-17 10:00 | 2026-09-17 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.LES.26.00862 | Remoção de Poste | 2026-09-17 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356EP025813 | 2026-09-17 09:40 | 2026-09-17 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00731 | Alteração de Carga | 2026-09-17 | Liberado para Execução | FI | 16705218 | 257ET018951 | 2026-09-17 10:00 | 2026-09-17 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.00091 | Alteração de Carga | 2026-09-17 | Liberado para Execução | FI | 16705282 | 257ET003869 | 2026-09-17 10:00 | 2026-09-17 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.ABC.26.00402 | Ligação Nova | 2026-09-17 | Liberado para Execução | FI | 16735631 | 010ET087001 | 2026-09-17 23:30 | 2026-09-18 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.OES.26.02026 | Instalação de equipamentos de proteção | 2026-09-17 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 252BF072491 | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.OES.26.01174 | Instalação de equipamentos de proteção | 2026-09-17 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 252BF060643 | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00721 | Ligação Nova | 2026-09-17 | Liberado para Execução | FI | 16709714 | 354ET069686 | 2026-09-17 10:00 | 2026-09-17 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.24.01533 | Alteração de Carga | 2026-09-17 | Liberado para Execução | FI | 16743631 | 351ET141563 | 2026-09-17 10:00 | 2026-09-17 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00240 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-17 | Liberado para Execução | FI | 16727322 | 351ET141685 | 2026-09-17 11:00 | 2026-09-17 15:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00954 | Alteração de Carga | 2026-09-17 | Liberado para Execução | FI | 16725911 | 060ET003057 | 2026-09-17 10:00 | 2026-09-17 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.OES.25.01191 | Religador Automático | 2026-09-17 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 253IP15G065 | 2026-09-17 10:30 | 2026-09-17 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01806 | Ligação Nova | 2026-09-17 | Liberado para Documentação | BRA |  | 251BF062473 | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00732 | Ligação Provisória | 2026-09-17 | Liberado para Execução | OLVR |  | 257ET121333 | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.02405 | Termografia | 2026-09-17 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 354ET500608 | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00869 | Ligação Nova | 2026-09-18 | Liberado para Documentação | BRA |  | 352ET015412 | 2026-09-18 09:00 | 2026-09-18 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00406 | Remoção de Poste | 2026-09-18 | Liberado para Execução | PIE | 16760445 | 251BF061938 | 2026-09-18 10:00 | 2026-09-18 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.22.02023 | Rede Compacta | 2026-09-18 | Liberado para Execução | PIE | RESOLVIDO | 356ET093221 | 2026-09-18 10:00 | 2026-09-18 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.LES.26.01091 | Ligação Nova | 2026-09-18 | Liberado para Execução | FI | 16710041 | 352ET037901 | 2026-09-18 09:30 | 2026-09-18 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00842 | Ligação Provisória | 2026-09-18 | Liberado para Execução | PIE | 16760317 | 351EP002755 | 2026-09-18 10:30 | 2026-09-18 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00853 | Ligação Nova | 2026-09-18 | Liberado para Execução | PIE | 16754365 | 354ET062729 | 2026-09-18 10:00 | 2026-09-18 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00661 | Alteração de Carga | 2026-09-18 | Liberado para Execução | FI | 16727402 | 351ET053643 | 2026-09-18 10:00 | 2026-09-18 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01569 | Alteração de Carga | 2026-09-18 | Liberado para Execução | FI | 16727019 | 251ET121589 | 2026-09-18 10:30 | 2026-09-18 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.00858 | Ligação Nova | 2026-09-18 | Liberado para Documentação | BRA |  | 257BF000951 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00816 | Alteração de Carga | 2026-09-18 | Liberado para Execução | FI | 16726870 | 251ET062363 | 2026-09-18 10:00 | 2026-09-18 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.SUL.26.02217 | Instalação de equipamentos de proteção | 2026-09-18 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 256ET012593 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.SUL.26.03100 | Instalação de equipamentos de proteção | 2026-09-18 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 256BF072368 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.00613 | Ligação Nova | 2026-09-18 | Liberado para Documentação | BRA |  | 353ET000516 | 2026-09-18 13:00 | 2026-09-18 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01231 | Alteração de Carga | 2026-09-18 | Liberado para Execução | FI | 16747027 | 352ET055266 | 2026-09-18 13:00 | 2026-09-18 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.OES.25.01185 | Religador Automático | 2026-09-18 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 253ET103072 | 2026-09-18 10:00 | 2026-09-18 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01393 | Remoção de Poste | 2026-09-19 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354ET013119 | 2026-09-19 10:00 | 2026-09-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.SUL.26.00481 | Migração para Média Tensão | 2026-09-19 | Liberado para Execução | PIE | 16759242 | 151ET032823 | 2026-09-19 10:00 | 2026-09-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01705 | Ligação Nova | 2026-09-19 | Liberado para Execução | FI | 16735963 | 251ET038880 | 2026-09-19 10:00 | 2026-09-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00464 | Remoção de Poste | 2026-09-19 | Liberado para Execução | FI | 16735567 | 251ET001878 | 2026-09-19 10:00 | 2026-09-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.22.05445 | Reforma de Rede Secundária | 2026-09-19 | Liberado para Execução | FI | 16737090 | 353ET034068 | 2026-09-19 09:30 | 2026-09-19 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01128 | Ligação Nova | 2026-09-19 | Liberado para Execução | FI | 16733564 | 010ET005790 | 2026-09-19 09:50 | 2026-09-19 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00103 | Alteração de Carga | 2026-09-19 | Liberado para Execução | FI | 16736999 | 353ET024222 | 2026-09-19 10:00 | 2026-09-19 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00529 | Alteração de Carga | 2026-09-19 | Liberado para Execução | FI | RESOLVIDO | 251ET072280 | 2026-09-19 13:30 | 2026-09-19 16:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00269 | Ligação Provisória | 2026-09-19 | Liberado para Execução | FI | 16736113 | 251ET059119 | 2026-09-19 10:00 | 2026-09-19 12:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.00883 | Alteração de Carga | 2026-09-19 | Liberado para Execução | FI | 16737301 | 353ET034988 | 2026-09-19 00:30 | 2026-09-19 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00888 | Alteração de Carga | 2026-09-19 | Liberado para Execução | FI | 16737301 | 353ET034988 | 2026-09-19 00:30 | 2026-09-19 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00856 | Ligação Nova | 2026-09-19 | Liberado para Execução | FI | 16737275 | 353ET077250 | 2026-09-19 10:30 | 2026-09-19 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00559 | Remoção de Poste | 2026-09-19 | Liberado para Execução | FI | 16733787 | 015ET233477 | 2026-09-19 09:40 | 2026-09-19 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01760 | Alteração de Carga | 2026-09-19 | Liberado para Execução | FI | 16735418 | 251ET022966 | 2026-09-19 10:00 | 2026-09-19 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.SUL.26.06793 | Religador Automático | 2026-09-19 | Pendente de Aprovação | FI |  | 252CF004879 | 2026-09-19 10:00 | 2026-09-19 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00362 | Ligação Nova | 2026-09-19 | Liberado para Documentação | BRA |  | 253ET044847 | 2026-09-19 08:00 | 2026-09-19 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.26.05581 | Reforma de Rede Secundária | 2026-09-19 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET167702 | 2026-09-19 10:30 | 2026-09-19 14:30 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9
DMP/A.NOR.25.03174 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-09-19 | Pendente de Aprovação | BRA |  | DJCOG0101 | 2026-09-19 08:00 | 2026-09-19 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.23.02517 | Rede Compacta | 2026-09-20 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 010ET014523 | 2026-09-20 10:00 | 2026-09-20 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.23.02503 | Rede Compacta | 2026-09-20 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 010ET014523 | 2026-09-20 10:00 | 2026-09-20 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.LES.25.01112 | Remoção de Poste | 2026-09-20 | Liberado para Documentação | FI | 16744119 | 353ET037967 | 2026-09-20 10:00 | 2026-09-20 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01712 | Remoção de Posto Primário | 2026-09-20 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354ET140808 | 2026-09-20 10:00 | 2026-09-20 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.26.05563 | Substituição de Poste em Mau Estado | 2026-09-20 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356BF054476 | 2026-09-20 10:00 | 2026-09-20 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00815 | Alteração de Carga | 2026-09-20 | Liberado para Execução | FI | 16743801 | 251ET006821 | 2026-09-20 10:00 | 2026-09-20 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00741 | Ligação Nova | 2026-09-20 | Liberado para Execução | FI | 16743942 | 251ET047022 | 2026-09-20 10:00 | 2026-09-20 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00687 | Ligação Nova | 2026-09-20 | Liberado para Execução | FI | 16744202 | 251ET131838 | 2026-09-20 10:00 | 2026-09-20 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01143 | Alteração de Carga | 2026-09-20 | Liberado para Execução | FI | 16743811 | 251ET014271 | 2026-09-20 10:00 | 2026-09-20 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00812 | Ligação Nova | 2026-09-20 | Liberado para Execução | FI | 16744303 | 257ET122075 | 2026-09-20 10:00 | 2026-09-20 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01104 | Alteração de Carga | 2026-09-20 | Liberado para Execução | FI | 16744053 | 251ET121759 | 2026-09-20 10:00 | 2026-09-20 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00726 | Alteração de Carga | 2026-09-20 | Liberado para Execução | FI | 16749282 | 257ET065327 | 2026-09-20 10:00 | 2026-09-20 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.OES.25.07382 | Religador Automático | 2026-09-20 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 252CF061596 | 2026-09-20 10:00 | 2026-09-20 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00869 | Ligação Nova | 2026-09-21 | Liberado para Execução | PIE |  | 352ET046061 | 2026-09-21 10:00 | 2026-09-21 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.22.01894 | Rede Compacta | 2026-09-21 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET093227 | 2026-09-21 10:00 | 2026-09-21 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.22.01917 | Rede Compacta | 2026-09-21 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET093227 | 2026-09-21 10:00 | 2026-09-21 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.22.05442 | Reforma de Rede Secundária | 2026-09-21 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353ET005156 | 2026-09-21 09:45 | 2026-09-21 13:45 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.22.05443 | Reforma de Rede Secundária | 2026-09-21 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353ET013114 | 2026-09-21 09:45 | 2026-09-21 13:45 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00937 | Alteração de Carga | 2026-09-21 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET058533 | 2026-09-21 10:00 | 2026-09-21 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00358 | Alteração de Carga | 2026-09-22 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356EP024087 | 2026-09-22 00:30 | 2026-09-22 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00381 | Alteração de Carga | 2026-09-22 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356EP024087 | 2026-09-22 00:30 | 2026-09-22 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00684 | Alteração de Carga | 2026-09-22 | Liberado para Execução | FI | 16749833 | 015ET221131 | 2026-09-22 09:45 | 2026-09-22 13:45 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00183 | Alteração de Carga | 2026-09-22 | Liberado para Execução | FI | 16749375 | 010ET005301 | 2026-09-22 10:00 | 2026-09-22 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.01014 | Alteração de Carga | 2026-09-22 | Liberado para Execução | FI | 16753425 | 353ET012519 | 2026-09-22 09:40 | 2026-09-22 12:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00682 | Ligação Nova | 2026-09-22 | Liberado para Documentação | PIE |  | 351ET500603 | 2026-09-22 10:30 | 2026-09-22 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.01112 | Ligação Nova | 2026-09-22 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET008446 | 2026-09-22 10:00 | 2026-09-22 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.07408 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-09-22 | Liberado para Documentação | BRA |  | 356ET018974 | 2026-09-22 09:00 | 2026-09-22 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.01066 | Alteração de Carga | 2026-09-22 | Liberado para Execução | FI | 16753444 | 352ET160393 | 2026-09-22 23:00 | 2026-09-23 03:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.21.27009 | Rede Compacta | 2026-09-22 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356BF140269 | 2026-09-22 10:00 | 2026-09-22 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.NOR.26.00321 | Alteração de Carga | 2026-09-22 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257ET004458 | 2026-09-22 10:00 | 2026-09-22 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00650 | Alteração de Carga | 2026-09-22 | Liberado para Execução | FI | 16750209 | 352ET161816 | 2026-09-22 13:30 | 2026-09-22 16:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00244 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-22 | Liberado para Execução | OLVR |  | DJGPR0102 | 2026-09-22 08:00 | 2026-09-22 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00940 | Remoção de Poste | 2026-09-22 | Liberado para Execução | FI | 16750308 | 353ET002695 | 2026-09-22 09:50 | 2026-09-22 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.23.01020 | Migração para Média Tensão | 2026-09-22 | Liberado para Execução | FI | 16749639 | 020ET009189 | 2026-09-22 13:00 | 2026-09-22 16:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.OES.25.07981 | Religador Automático | 2026-09-22 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 252CF011718 | 2026-09-22 10:00 | 2026-09-22 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.00299 | Ligação Nova | 2026-09-22 | Pendente de Aprovação | FI |  | 356ET009492 | 2026-09-22 10:30 | 2026-09-22 14:30 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9
DMP/A.NOR.26.03157 | Rede Compacta | 2026-09-22 | Liberado para Documentação | FI |  | 251ET120834 | 2026-09-22 10:00 | 2026-09-22 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.01156 | Ligação Nova | 2026-09-22 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 010ET088600 | 2026-09-22 09:00 | 2026-09-22 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00402 | Ligação Nova | 2026-09-23 | Liberado para Documentação | PIE |  | 010ET087001 | 2026-09-23 23:30 | 2026-09-24 03:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.07363 | Segurança Operativa | 2026-09-23 | Liberado para Documentação | PIE |  | 353ET025676 | 2026-09-23 09:40 | 2026-09-23 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.01410 | Rede Compacta | 2026-09-23 | Liberado para Documentação | PIE |  | 010ET035460 | 2026-09-23 10:00 | 2026-09-23 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.26.01978 | Rede Compacta | 2026-09-23 | Liberado para Documentação | PIE |  | ET-006621 | 2026-09-23 10:00 | 2026-09-23 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.03035 | Rede Compacta | 2026-09-23 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET006621 | 2026-09-23 10:00 | 2026-09-23 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.25.06002 | Segurança Operativa | 2026-09-23 | Liberado para Execução | FI | 16753358 | 015ET050561 | 2026-09-23 10:00 | 2026-09-23 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00239 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-23 | Liberado para Documentação | OLVR |  | DJGPR0102 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-23 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01595 | Remoção de Poste | 2026-09-23 | Liberado para Documentação | FI |  | 152ET085032 | 2026-09-23 10:00 | 2026-09-23 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00794 | Ligação Provisória | 2026-09-23 | Liberado para Execução | FI | 16753935 | 152ET132262 | 2026-09-23 10:00 | 2026-09-23 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00241 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-23 | Liberado para Execução | OLVR |  | DJGPR0102 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-23 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.01179 | Alteração de Carga | 2026-09-23 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET026614 | 2026-09-23 10:00 | 2026-09-23 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.01126 | Ligação Nova | 2026-09-23 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET162584 | 2026-09-23 09:30 | 2026-09-23 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01753 | Alteração de Carga | 2026-09-23 | Liberado para Documentação | FI |  | 354ET028371 | 2026-09-23 10:00 | 2026-09-23 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00651 | Remoção de Poste | 2026-09-23 | Liberado para Execução | FI | DEVOLVIDO | 251ET045595 | 2026-09-23 10:30 | 2026-09-23 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00611 | Ligação Nova | 2026-09-23 | Liberado para Documentação | FI |  | DJJGL0102 | 2026-09-23 10:30 | 2026-09-23 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.25.01999 | Substituição de Poste em Mau Estado | 2026-09-24 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET161441 | 2026-09-24 23:30 | 2026-09-25 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00654 | Ligação Nova | 2026-09-24 | Liberado para Documentação | PIE |  | 151ET015755 | 2026-09-24 10:00 | 2026-09-24 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.25.01146 | Rede Compacta | 2026-09-24 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 010ET046844 | 2026-09-24 10:00 | 2026-09-24 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.01147 | Rede Compacta | 2026-09-24 | Liberado para Execução | PIE | DEVOLVIDO | 010ET056930 | 2026-09-24 10:00 | 2026-09-24 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.26.01045 | Rede Compacta | 2026-09-24 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET054211 | 2026-09-24 10:00 | 2026-09-24 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.01046 | Rede Compacta | 2026-09-24 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET054211 | 2026-09-24 10:00 | 2026-09-24 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.NOR.26.00612 | Migração para Média Tensão | 2026-09-24 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257ET002373 | 2026-09-24 09:00 | 2026-09-24 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00239 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-24 | Liberado para Documentação | FI |  | DJGPR0102 | 2026-09-24 11:00 | 2026-09-24 15:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00244 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-24 | Liberado para Documentação | FI |  | DJGPR0102 | 2026-09-24 11:00 | 2026-09-24 15:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00781 | Alteração de Carga | 2026-09-24 | Liberado para Documentação | PIE |  | 152ET033835 | 2026-09-24 10:00 | 2026-09-24 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.OES.25.07376 | Religador Automático | 2026-09-24 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 253ET045341 | 2026-09-24 10:00 | 2026-09-24 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00657 | Alteração de Carga | 2026-09-24 | Liberado para Documentação | FI |  | 354ET012346 | 2026-09-24 10:00 | 2026-09-24 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00241 | Regularização de Ligações Informais | 2026-09-24 | Liberado para Documentação | FI |  | DJGPR0102 | 2026-09-24 11:00 | 2026-09-24 15:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.03154 | Rede Compacta | 2026-09-24 | Liberado para Documentação | FI |  | 251ET022376 | 2026-09-24 10:00 | 2026-09-24 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.03155 | Rede Compacta | 2026-09-24 | Liberado para Documentação | FI |  | 251BF115216 | 2026-09-24 10:00 | 2026-09-24 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00469 | Ligação Provisória | 2026-09-24 | Liberado para Documentação | FI |  | 351ET078611 | 2026-09-24 10:00 | 2026-09-24 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.02160 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-09-24 | Liberado para Documentação | FI |  | 354ET143045 | 2026-09-24 10:00 | 2026-09-24 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.26.01010 | Rede Compacta | 2026-09-25 | Liberado para Documentação | PIE |  | ET-166613 | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.LES.26.00950 | Ligação Nova | 2026-09-25 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET079301 | 2026-09-25 09:40 | 2026-09-25 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00178 | Ligação Nova | 2026-09-25 | Liberado para Documentação | FI |  | 010ET012668 | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00235 | Ligação Provisória | 2026-09-25 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257ET121333 | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00833 | Alteração de Carga | 2026-09-25 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354CF003213 | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.OES.25.08004 | Religador Automático | 2026-09-25 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 253CF014851 | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00940 | Alteração de Carga | 2026-09-25 | Liberado para Documentação | FI |  | 354BF052803 | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00294 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-09-25 | Liberado para Documentação | FI |  | 351ET037570 | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00412 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-09-25 | Liberado para Documentação | FI |  | 351ET037570 | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00411 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-09-25 | Liberado para Documentação | FI |  | 351ET037570 | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00413 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-09-25 | Liberado para Documentação | FI |  | 351ET037570 | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00466 | Ligação Nova | 2026-09-25 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257ET015574 | 2026-09-25 12:00 | 2026-09-25 16:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00958 | Remoção de Poste | 2026-09-25 | Liberado para Documentação | BRA |  | 353ET026033 | 2026-09-25 09:30 | 2026-09-25 15:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.21.27568 | Substituição de Poste em Mau Estado | 2026-09-25 | Liberado para Documentação | BRA |  | 015ET229705 | 2026-09-25 09:30 | 2026-09-25 15:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.NOR.25.06364 | Reforma de Rede Secundária | 2026-09-25 | Liberado para Documentação | FI |  | 354ET051617 | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.01055 | Reforma de Rede Secundária | 2026-09-25 | Liberado para Documentação | FI |  | 354ET051617 | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.01056 | Reforma de Rede Secundária | 2026-09-25 | Liberado para Documentação | FI |  | 354ET051617 | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01479 | Ligação Nova | 2026-09-25 | Liberado para Documentação | FI |  | 257BF061056 | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 12:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.01367 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-09-25 | Pendente de Aprovação | FI |  | 251ET120822 | 2026-09-25 10:00 | 2026-09-25 13:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.22.05198 | Rede Compacta | 2026-09-26 | Liberado para Documentação | PIE |  | 251ET030587 | 2026-09-26 10:00 | 2026-09-26 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.22.05199 | Rede Compacta | 2026-09-26 | Liberado para Documentação | PIE |  | 251ET030587 | 2026-09-26 10:00 | 2026-09-26 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.01220 | Ligação Nova | 2026-09-26 | Liberado para Documentação | PIE |  | 352ET023358 | 2026-09-26 09:50 | 2026-09-26 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01100 | Ligação Nova | 2026-09-26 | Liberado para Documentação | PIE |  | 352ET023358 | 2026-09-26 09:50 | 2026-09-26 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00184 | Ligação Nova | 2026-09-26 | Liberado para Documentação | PIE |  | 015ET078031 | 2026-09-26 00:30 | 2026-09-26 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.24.00829 | Ligação Nova | 2026-09-26 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET044838 | 2026-09-26 09:00 | 2026-09-26 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00824 | Migração para Média Tensão | 2026-09-26 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET040246 | 2026-09-26 10:00 | 2026-09-26 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.23.04118 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-09-26 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET040246 | 2026-09-26 10:00 | 2026-09-26 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00831 | Migração para Média Tensão | 2026-09-26 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET040246 | 2026-09-26 10:00 | 2026-09-26 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.OES.25.07941 | Religador Automático | 2026-09-26 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 253CF017844 | 2026-09-26 10:00 | 2026-09-26 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.23.03923 | Segurança Operativa | 2026-09-26 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET029449 | 2026-09-26 14:30 | 2026-09-26 16:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.22.02023 | Rede Compacta | 2026-09-28 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356ET093245 | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.LES.26.01103 | Ligação Nova | 2026-09-28 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET084621 | 2026-09-28 10:10 | 2026-09-28 14:10 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00098 | Alteração de Carga | 2026-09-28 | Liberado para Documentação | FI |  | 035ET061617 | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00584 | Ligação Nova | 2026-09-28 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET006179 | 2026-09-28 09:30 | 2026-09-28 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.SUL.26.06837 | Religador Automático | 2026-09-28 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 253CF014257 | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.24.06870 | Rede Compacta | 2026-09-28 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354ET056591 | 2026-09-28 10:30 | 2026-09-28 14:30 | ZZOUT-Conecta Área 5 (Contrato Antigo)
DMP/A.NOR.26.02553 | Rede Compacta | 2026-09-28 | Liberado para Documentação | PIE |  | 351ET143716 | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 14:00 | Conecta Elicord NEC
DMP/A.NOR.26.02554 | Rede Compacta | 2026-09-28 | Liberado para Documentação | PIE |  | 351ET143716 | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 14:00 | Conecta Elicord NEC
DMP/A.NOR.26.02552 | Rede Compacta | 2026-09-28 | Liberado para Documentação | PIE |  | 351ET143716 | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 14:00 | Conecta Elicord NEC
DMP/A.NOR.26.02551 | Rede Compacta | 2026-09-28 | Liberado para Documentação | PIE |  | 351ET143716 | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 14:00 | Conecta Elicord NEC
DAC/A.NOR.25.01424 | Ligação Nova | 2026-09-28 | Liberado para Documentação | PIE |  | 351CF035629 | 2026-09-28 10:30 | 2026-09-28 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.26.01969 | Rede Compacta | 2026-09-29 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET093021 | 2026-09-29 10:00 | 2026-09-29 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.LES.26.01129 | Alteração de Carga | 2026-09-29 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET093713 | 2026-09-29 00:30 | 2026-09-29 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.24.02147 | Rede Compacta | 2026-09-29 | Pendente de Aprovação | FI |  | 352ET248587 | 2026-09-29 10:00 | 2026-09-29 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.24.04925 | Rede Compacta | 2026-09-29 | Pendente de Aprovação | FI |  | 352ET080383 | 2026-09-29 10:00 | 2026-09-29 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.SUL.26.06794 | Religador Automático | 2026-09-29 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 252CF009968 | 2026-09-29 10:00 | 2026-09-29 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.01008 | Migração para Média Tensão | 2026-09-29 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354RA000265 | 2026-09-29 10:30 | 2026-09-29 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00877 | Migração para Média Tensão | 2026-09-29 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354RA000265 | 2026-09-29 10:30 | 2026-09-29 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.01006 | Migração para Média Tensão | 2026-09-29 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354RA000265 | 2026-09-29 10:30 | 2026-09-29 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.01007 | Migração para Média Tensão | 2026-09-29 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354RA000265 | 2026-09-29 10:30 | 2026-09-29 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00782 | Ligação Nova | 2026-09-29 | Liberado para Documentação | FI |  | 251ET048539 | 2026-09-29 10:00 | 2026-09-29 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.ABC.26.00095 | Migração para Média Tensão | 2026-09-29 | Liberado para Documentação | FI |  | 015ET229375 | 2026-09-29 10:00 | 2026-09-29 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00996 | Ligação Nova | 2026-09-29 | Liberado para Documentação | FI |  | 353ET029702 | 2026-09-29 10:00 | 2026-09-29 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00655 | Ligação Provisória | 2026-09-29 | Liberado para Documentação | FI |  | 251BF076455 | 2026-09-29 10:00 | 2026-09-29 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.21.16603 | Rede Compacta | 2026-09-30 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356ET092974 | 2026-09-30 10:00 | 2026-09-30 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.LES.25.01124 | Ligação Nova | 2026-09-30 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 353ET052950 | 2026-09-29 00:30 | 2026-09-29 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.01165 | Rede Compacta | 2026-09-30 | Rascunho | FI |  | 010ET059238 | 2026-09-30 09:40 | 2026-09-30 14:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.01166 | Rede Compacta | 2026-09-30 | Rascunho | FI |  | 010ET043438 | 2026-09-30 09:40 | 2026-09-30 14:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.26.05229 | Reforma de Rede Secundária | 2026-09-30 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET049511 | 2026-09-30 10:30 | 2026-09-30 14:30 | ZZOUT-PSC Alpitel Área 9
DMP/A.LES.25.07297 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-09-30 | Pendente de Aprovação | FI |  | 356ET052911 | 2026-09-30 09:40 | 2026-09-30 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01778 | Ligação Nova | 2026-09-30 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354ET093945 | 2026-09-30 10:00 | 2026-09-30 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00958 | Alteração de Carga | 2026-09-30 | Liberado para Documentação | PIE |  | 151CF021559 | 2026-09-30 10:30 | 2026-09-30 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.01150 | Alteração de Carga | 2026-09-30 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET070376 | 2026-09-30 10:30 | 2026-09-30 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00553 | Alteração de Carga | 2026-09-30 | Liberado para Documentação | FI |  | 257ET004968 | 2026-09-30 10:00 | 2026-09-30 17:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00647 | Ligação Nova | 2026-09-30 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257ET132995 | 2026-09-30 10:00 | 2026-09-30 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00791 | Ligação Nova | 2026-09-30 | Liberado para Documentação | FI |  | 257BF000464 | 2026-09-30 10:00 | 2026-09-30 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00810 | Alteração de Carga | 2026-09-30 | Liberado para Documentação | FI |  | 251ET061796 | 2026-09-30 10:30 | 2026-09-30 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.26.00395 | Manutenção de Redes e Linhas Aéreas | 2026-09-30 | Liberado para Documentação | PIE |  | 251ET022441 | 2026-09-30 10:00 | 2026-09-30 12:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.OES.25.01196 | Religador Automático | 2026-09-30 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 253IP15G109 | 2026-09-30 10:30 | 2026-09-30 14:30 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00585 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-09-30 | Pendente de Aprovação | FI |  | 353ET000891 | 2026-09-30 10:00 | 2026-09-30 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00378 | Migração para Média Tensão | 2026-09-30 | Pendente de Aprovação | FI |  | 015ET088837 | 2026-09-30 10:00 | 2026-09-30 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00586 | Afastamento de Rede (Clientes) | 2026-09-30 | Pendente de Aprovação | FI |  | 353ET000891 | 2026-09-30 10:00 | 2026-09-30 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00847 | Ligação Nova | 2026-09-30 | Pendente de Aprovação | FI |  | 352ET017568 | 2026-09-30 09:30 | 2026-09-30 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00698 | Alteração de Carga | 2026-09-30 | Liberado para Documentação | FI |  | 354ET020952 | 2026-09-30 10:30 | 2026-09-30 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.26.02006 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-09-30 | Pendente de Aprovação | FI |  | 352ET055432 | 2026-09-30 09:40 | 2026-09-30 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.01061 | Alteração de Carga | 2026-09-30 | Pendente de Aprovação | FI |  | 356ET009792 | 2026-09-30 09:50 | 2026-09-30 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00853 | Alteração de Carga | 2026-09-30 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 355ET000595 | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.NOR.23.03001 | Rede Compacta | 2026-10-01 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257IP19K077 | 2026-10-01 10:30 | 2026-10-01 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.23.03002 | Rede Compacta | 2026-10-01 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257IP19K077 | 2026-10-01 10:30 | 2026-10-01 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.21.16603 | Rede Compacta | 2026-10-01 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET093228 | 2026-10-01 10:00 | 2026-10-01 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.22.01894 | Rede Compacta | 2026-10-01 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET093228 | 2026-10-01 10:00 | 2026-10-01 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.OES.26.01821 | Instalação de equipamentos de proteção | 2026-10-01 | Rascunho | PIE |  | 253ET030493 | 2026-10-01 10:00 | 2026-10-01 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.25.00607 | Ligação Nova | 2026-10-01 | Liberado para Documentação | FI |  | 015ET008238 | 2026-10-01 09:50 | 2026-10-01 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00404 | Ligação Nova | 2026-10-01 | Liberado para Documentação | FI |  | 010ET008373 | 2026-10-01 09:55 | 2026-10-01 13:55 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01014 | Alteração de Carga | 2026-10-01 | Pendente de Aprovação | FI |  | 010ET220716 | 2026-10-01 10:10 | 2026-10-01 14:10 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00958 | Remoção de Poste | 2026-10-01 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 353ET026033 | 2026-10-01 10:05 | 2026-10-01 14:05 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.06549 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-01 | Pendente de Aprovação | FI |  | 352ET035391 | 2026-10-01 09:50 | 2026-10-01 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.01017 | Migração para Média Tensão | 2026-10-01 | Pendente de Aprovação | FI |  | 353ET007260 | 2026-09-30 00:30 | 2026-09-30 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.OES.21.17897 | Religador Automático | 2026-10-01 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 253ET095104 | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 17:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.22.01942 | Rede Compacta | 2026-10-02 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET093247 | 2026-10-02 10:00 | 2026-10-02 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.22.01992 | Rede Compacta | 2026-10-02 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET093247 | 2026-10-02 10:00 | 2026-10-02 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.20.06408 | Reforma de Rede Secundária | 2026-10-02 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET047068 | 2026-10-02 09:30 | 2026-10-02 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.20.06533 | Reforma de Rede Secundária | 2026-10-02 | Liberado para Documentação | FI |  | 352ET015313 | 2026-10-02 09:40 | 2026-10-02 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.06552 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-02 | Pendente de Aprovação | FI |  | 352ET040695 | 2026-10-02 09:50 | 2026-10-02 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.06765 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-02 | Pendente de Aprovação | FI |  | 352ET040695 | 2026-10-02 09:50 | 2026-10-02 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.01017 | Migração para Média Tensão | 2026-10-02 | Pendente de Aprovação | FI |  | 352ET167831 | 2026-10-02 23:30 | 2026-10-03 03:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00579 | Alteração de Carga | 2026-10-02 | Liberado para Documentação | FI |  | 020ET088701 | 2026-10-02 00:30 | 2026-10-02 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.25.01796 | Ligação Nova | 2026-10-02 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 151BF025499 | 2026-10-02 10:30 | 2026-10-02 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.24.06632 | Rede Compacta | 2026-10-03 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257ET022096 | 2026-10-03 10:30 | 2026-10-03 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.NOR.24.06620 | Rede Compacta | 2026-10-03 | Liberado para Documentação | PIE |  | 257ET022096 | 2026-10-03 10:30 | 2026-10-03 14:30 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.01184 | Ligação Nova | 2026-10-03 | Liberado para Documentação | FI |  | 356ET160650 | 2026-10-03 10:00 | 2026-10-03 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.07276 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-03 | Pendente de Aprovação | FI |  | 352ET093373 | 2026-10-03 09:40 | 2026-10-03 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00459 | Ligação Nova | 2026-10-03 | Pendente de Aprovação | FI |  | 010ET053867 | 2026-10-03 10:00 | 2026-10-03 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.01131 | Rede Compacta | 2026-10-03 | Pendente de Aprovação | FI |  | 010ET017737 | 2026-10-03 10:00 | 2026-10-03 15:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.22.00573 | Alteração de Carga | 2026-10-03 | Pendente de Aprovação | FI |  | 355ET031355 | 2026-10-03 10:00 | 2026-10-03 13:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00739 | Alteração de Carga | 2026-10-03 | Pendente de Aprovação | FI |  | 353ET004821 | 2026-10-03 14:30 | 2026-10-03 15:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00362 | Alteração de Carga | 2026-10-03 | Pendente de Aprovação | FI |  | 352ET003880 | 2026-10-03 10:40 | 2026-10-03 14:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.26.00565 | Rede Compacta | 2026-10-04 | Liberado para Documentação | PIE |  | 356ET166613 | 2026-10-04 10:00 | 2026-10-04 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.01053 | Rede Compacta | 2026-10-05 | Pendente de Aprovação | PIE |  | ET-160962 | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-05 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.25.06550 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-05 | Pendente de Aprovação | FI |  | 356ET052420 | 2026-10-05 09:30 | 2026-10-05 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.00891 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-05 | Pendente de Aprovação | FI |  | 352ET016534 | 2026-10-05 09:40 | 2026-10-05 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.20.06368 | Reforma de Rede Secundária | 2026-10-05 | Pendente de Aprovação | FI |  | 356ET022832 | 2026-10-05 09:50 | 2026-10-05 13:50 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.26.03366 | Rede Compacta | 2026-10-06 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356BF041141 | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-06 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.26.01962 | Rede Compacta | 2026-10-06 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356BF041141 | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-06 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DAC/A.LES.22.00855 | Remoção de Poste | 2026-10-06 | Pendente de Aprovação | FI |  | 356ET161604 | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-06 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.22.00876 | Remoção de Poste | 2026-10-06 | Pendente de Aprovação | FI |  | 356ET034590 | 2026-10-06 10:00 | 2026-10-06 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00989 | Alteração de Carga | 2026-10-06 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 353ET004381 | 2026-10-05 00:30 | 2026-10-05 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.21.17632 | Rede Compacta | 2026-10-07 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356ET166791 | 2026-10-07 10:00 | 2026-10-07 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.21.18071 | Rede Compacta | 2026-10-07 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356ET166791 | 2026-10-07 10:00 | 2026-10-07 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.25.07275 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-07 | Pendente de Aprovação | FI |  | 352ET047074 | 2026-10-07 09:30 | 2026-10-07 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.07406 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-07 | Pendente de Aprovação | FI |  | 352ET047074 | 2026-10-07 09:30 | 2026-10-07 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00749 | Alteração de Carga | 2026-10-07 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 353ET053245 | 2026-10-07 00:30 | 2026-10-07 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.24.01013 | Rede Compacta | 2026-10-07 | Pendente de Aprovação | FI |  | 352ET161888 | 2026-10-07 09:40 | 2026-10-07 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.25.00723 | Ligação Nova | 2026-10-07 | Pendente de Aprovação | FI |  | 356ET052591 | 2026-10-07 09:30 | 2026-10-07 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.ABC.26.00420 | Remoção de Poste | 2026-10-07 | Pendente de Aprovação | FI |  | 010ET230251 | 2026-10-07 10:10 | 2026-10-07 14:10 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.SUL.25.09620 | Progr. Substituição de Postes de Madeira | 2026-10-07 | Pendente de Aprovação | FI |  | 010ET061542 | 2026-10-07 10:10 | 2026-10-07 15:10 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.22.02023 | Rede Compacta | 2026-10-08 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356ET093246 | 2026-10-08 10:00 | 2026-10-08 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.22.01992 | Rede Compacta | 2026-10-08 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356ET093246 | 2026-10-08 10:00 | 2026-10-08 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.25.07490 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-08 | Pendente de Aprovação | FI |  | 353ET008225 | 2026-10-08 09:40 | 2026-10-08 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.07489 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-08 | Pendente de Aprovação | FI |  | 353ET008225 | 2026-10-08 09:40 | 2026-10-08 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.07497 | Reforma de Rede Secundaria RTRI | 2026-10-08 | Pendente de Aprovação | FI |  | 353ET008225 | 2026-10-08 09:40 | 2026-10-08 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00875 | Remoção de Poste | 2026-10-08 | Pendente de Aprovação | FI |  | 353ET008795 | 2026-10-08 00:30 | 2026-10-08 04:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.OES.21.17897 | Religador Automático | 2026-10-08 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 253ET095104 | 2026-10-08 10:00 | 2026-10-08 14:00 | Conecta Obras Extras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.LES.26.00844 | Alteração de Carga | 2026-10-09 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 353ET172528 | 2026-10-09 09:30 | 2026-10-09 15:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00757 | Ligação Nova | 2026-10-09 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 353ET018334 | 2026-10-09 09:40 | 2026-10-09 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00773 | Ligação Nova | 2026-10-09 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 353ET018334 | 2026-10-09 09:40 | 2026-10-09 13:40 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00394 | Ligação Nova | 2026-10-10 | Pendente de Aprovação | FI |  | 353ET059437 | 2026-10-10 10:00 | 2026-10-10 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.LES.26.00396 | Ligação Nova | 2026-10-10 | Pendente de Aprovação | FI |  | 352ET040130 | 2026-10-10 10:00 | 2026-10-10 14:00 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.OES.26.00097 | Alteração de Carga | 2026-10-10 | Pendente de Aprovação | FI |  | 151ET042058 | 2026-10-10 10:00 | 2026-10-10 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DMP/A.LES.22.01942 | Rede Compacta | 2026-10-12 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356ET093050 | 2026-10-12 10:00 | 2026-10-12 14:00 | Engelmig (Área 11) NEC e UPS
DMP/A.LES.25.03765 | Religador Automático | 2026-10-13 | Pendente de Aprovação | BRA |  | 356ET026857 | 2026-10-13 09:30 | 2026-10-13 15:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DMP/A.LES.25.03765 | Religador Automático | 2026-10-15 | Pendente de Aprovação | PIE |  | 356ET026857 | 2026-10-15 09:30 | 2026-10-15 13:30 | Start Engenharia (Área 8B, 9 e 11) NEC
DAC/A.NOR.26.00486 | Ligação Provisória | 2026-10-18 | Liberado para Documentação | PIE |  | 354ET048137 | 2026-10-18 10:00 | 2026-10-18 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.25.01747 | Alteração de Carga | 2026-10-18 | Pendente de Aprovação | FI |  | DJPSO0204 | 2026-10-18 10:00 | 2026-10-18 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC
DAC/A.NOR.26.00519 | Ligação Nova | 2026-10-18 | Liberado para Documentação | PIE |  | 251EP045632 | 2026-10-18 10:00 | 2026-10-18 14:00 | Conecta Obras (Área 4 e 5) NEC